## Piano investimenti
SCHEMA PIANO DEGLI INVESTIMENTI
1) DATI IDENTIFICATIVI | [5 empty] | 2) CONTENUTI PROGETTUALI |  |  | 3) DOCUMENTO PRELIMINARE DI PROGETTAZIONE |  |  |  |  | 4) FONTE DI FINANZIAMENTO |  | 5 A) FABBISOGNO FINANZIARIO PER FONTE DI FINANZIAMENTO (importi in €) | [6 empty] | 5 B) FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNO (importi in €) |  |  | 6) PROCEDURE E PREVISIONE TERMINI DI ATTUAZIONE E ATTIVAZIONE (indicare gg/mm/aaaa previsti) |  |  |  |  | 7) ALTRE INFORMAZIONI
Soggetto proponente | Comune di ubicazione | Provincia | Sede di erogazione | Tipologia intervento 1 | Categoria | Presidio/ Struttura | Obiettivo intervento | Descrizione intervento | Studio di fattibilità | Fabbisogno finanziario complessivo (importo in €) 2 | Mq intervento | Costo/mq | Altre specifiche | Programma di riferimento | Atto di riferimento (DCA, DGR, Delibera aziendale, etc…) | Contributi c/capitale |  |  |  | Contributi c/esercizio |  | Note | 2022 | 2023 | 2024 | Approvazione progetto | Indizione gara d'appalto | Inizio lavori | Fine lavori | Collaudo | Data ultimazione lavori prevista | Costi di gestione a conclusione dei lavori 3 | Costi di esercizio a conclusione dei lavori 4
[16 empty] | Finanziamenti da Stato | Finanziamenti da Regione | Donazione o lasciti | Altre tipologie di finanziamento (specificare nel campo note) | Contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti | Altri contributi per destinazione ad investimenti
Asl Roma 5 | Tivoli | Rm | Via Parrozzani, 3 Tivoli | 2 |  | Ospedale San Giovanni Evangelista Tivoli | Riorganizzazione, adeguamento e messa a norma, manutenzione straordinaria ammodernamento tecnologico | Interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento e messa anorma edile, impiantistica, acquisizione delle forniture sanitarie necessarie per l'ammodernamento tecnologico e l'implementazione del DEA di Tivoli |  | 3700000 | 3500 | 1057.1429 |  |  | DGR 861 SCHEDA 37 | 3515000 | 185000 | [6 empty] | 3515000 |  | 2020-07-01 | 2021-11-01 | 2022-04-01 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-02-01
Asl Roma 5 | Colleferro | Rm | Piazzale Aldo Moro, 1 Colleferro Rm | 10/11 |  | Ospedale L. Parodi di Colleferro (Rm) | Ammodernamento tecnologico (arredi ed attrezzature sanitarie) | Acquisizione di arredi ed attrezzature sanitarie necessarie per l'ammodernamento tecnologico e l'implementazione delle attività dei reparti e dei servizi dell'Ospedale Parodi Delfino di Colleferro (Rm) |  | 703330 |  |  | SOLO ARREDI ED ATTREZZATURE |  | DGR 861 SCHEDA 38 | 668163.5 | 35166.5 | [5 empty] | 668163.5 |  |  | 2018-10-01 | 2019-01-01 | - | - | 2022-09-01 | 2022-09-01
Asl Roma 5 | Subiaco | Rm | Contrada Le Querce snc Subiaco | 10/11 |  | Ospedale A.Angelucci di Subiaco (Rm) | Ammodernamento tecnologico (arredi ed attrezzature sanitarie) | Acquisizione di arredi ed attrezzature sanitarie necessarie per l'ammodernamento tecnologico e l'implementazione delle attività dei reparti e dei servizi dell'OspedaleA.Angelucci di Subiaco (Rm) |  | 571989.46 |  |  | SOLO ARREDI ED ATTREZZATURE |  | DGR 861 SCHEDA 38 | 543389.987 | 28599.473 | [5 empty] | 543389.987 |  |  | 2018-10-01 | 2019-01-01 | - | - | 2022-09-01 | 2022-09-01
Asl Roma 5 | Palestrina | Rm | Viale Pio XII Palestrina (Rm) | 2 |  | Ospedale Palestrina | Manutenzione straordinaria dell'Ospedale Civile Coniugi Bernardini di Plaestrina (Rm) | Interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento e messa a norma dei reparti e dei servizi (day surgery, Endoscopia digestiva) dell'Ospedale Civile Coniugi Bernardini di Palestina |  | 750640 | 1500 | 500.4267 |  |  | DGR 861 SCHEDA 39 | 713108 | 37532 | [5 empty] | 713108 |  |  | 2019-03-01 | 2021-11-01 | 2022-02-01 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 2022-10-01
Asl Roma 5 | Palestrina | RM | Viale Pio XII Palestrina (Rm) | 10/11 |  | Ospedale Palestrina | Nuovo assetto della rete perinatale dell'Ospedale Civile Coniugi Bernardini di Palestrina, dell'Ospedale S.Giovanni Evangelista di Tivoli e dei Consultori Familiari dell'Azienda | Interventi di manutenzione straordinaria per l'acquisizione attrezzature sanitarie Ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina REPARTO DI PEDIATRIA e OSTETRICIA E GINECOLOGIA |  | 824366.2 |  |  |  |  | DGR 861 SCHEDA 40 | 783147.89 | 41218.31 | [5 empty] | 783147.89 |  |  | 2019-03-01 | 2021-11-01 | 2022-02-01 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 2022-10-01
Asl Roma 5 | Palestrina | RM | Viale Pio XII Palestrina (Rm) | 2 |  | Ospedale Palestrina | Nuovo assetto della rete perinatale dell'Ospedale Civile Coniugi Bernardini di Palestrina, dell'Ospedale S.Giovanni Evangelista di Tivoli e dei Consultori Familiari dell'Azienda | Interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento e messa a norma dei reparti e dei servizi afferenti la rete perinatale (reparti di pediatria, Patologia neonatale, Ostetricia e Ginecologia) e acquisizione attrezzature sanitarie Ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina REPARTO DI PATOLOGIA NEONATALE |  | 916185.06 | 250 | 3664.7402 |  |  | DGR 861 SCHEDA 40 | 870375.807 | 45809.253 | [5 empty] | 870375.807 |  |  | 2019-03-01 | 2021-11-01 | 2022-02-01 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 2022-10-01
Asl Roma 5 | Palestrina | RM | Via Parrozzani, 3 Tivoli | 10/11 |  | Ospedale Tivoli | Nuovo assetto della rete perinatale dell'Ospedale Civile Coniugi Bernardini di Palestrina, dell'Ospedale S.Giovanni Evangelista di Tivoli e dei Consultori Familiari dell'Azienda | Interventi di manutenzione straordinaria per l'acquisizione attrezzature sanitarie Ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli REPARTO DI PEDIATRIA e OSTETRICIA E GINECOLOGIA |  | 1570664.6 |  |  |  |  | DGR 861 SCHEDA 40 | 1492131.37 | 78533.23 | [5 empty] | 1492131.37 |  |  | 2019-03-01 | 2021-11-01 | 2022-02-01 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 2022-10-01
Asl Roma 5 | TERRITORIO ASL | RM |  | 10/11 |  | Distretti territoriali ASL Roma 5-Consultori | Nuovo assetto della rete perinatale dell'Ospedale Civile Coniugi Bernardini di Palestrina, dell'Ospedale S.Giovanni Evangelista di Tivoli e dei Consultori Familiari dell'Azienda | Interventi di manutenzione straordinaria per l'acquisizione attrezzature sanitarie consultori ASL Roma 5 |  | 146140.14 |  |  |  |  | DGR 861 SCHEDA 40 | 138833.133 | 7307.007 | [5 empty] | 138833.133 |  |  | 2019-03-01 | 2021-11-01 | 2022-02-01 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 2022-10-01
Asl Roma 5 | TERRITORIO ASL | RM |  | 2 |  | Ospedale di Tivoli, Ospedale di Subiaco | Adeguamento e messa a norma antincendio dei Presidi Aziendali di Proprietà | Interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento e messa a norma antincendio dei Presidi di Proprietà della ASL Roma 5 |  | 1762860 |  |  |  |  | DGR 861 SCHEDA 41 | 1674717 | 88143 | [5 empty] | 1674717 |  |  | 2019-04-01 | 2021-11-01 | 2022-02-01 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 2022-10-01
Asl Roma 5 | Colleferro | Rm | Piazzale Aldo Moro, 1 Colleferro Rm | 2 |  | Ospedale Parodi Delfino Colleferro (Rm) | manutenzione straordinaria di opere edili ed impianti, finalizzati al mantenimento dei livelli di efficienza ed efficacia nell’erogazione delle prestazioni sanitarie - Pronto Soccrso di Colleferro | Manutenzione straordinaria pronto soccorso Stabilimento Ospedaliero Colleferro |  | 342960.18 |  |  |  |  | DGR 344 |  | 347585 | [5 empty] | 278068 |  |  | 2017-07-01 | 2019-09-01 | 2022-03-01 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-01
Asl Roma 5 | Tivoli | Rm | Via Parrozzani, 3 Tivoli | 2 |  | Ospedale San Giovanni Evangelista Tivoli | Adeguamento Antincendio | Completamento impianto rilevazione fumi dell’Ospedale “S. Giovanni Evangelista” di Tivoli della ASL ROMA 5 ex ROMA G per un importo di €236.250,00 |  | 646450.65 |  |  |  |  | DGR 180 | 614128.1175 | 32322.5325 | [5 empty] | 614128.1175 |  |  | 2019-10-01 | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 2023-02-01 | 2023-02-01
Asl Roma 5 | Subiaco | Rm | Contrada Le Querce snc Subiaco | 2 |  | Ospedale A.Angelucci di Subiaco (Rm) | Adeguamento Antincendio | Completamento impianto rilevazione fumi dell’Ospedale di Subiaco della ASL ROMA 5 ex ROMA G per un importo di €147.619,06 |  | 448327.31 |  |  |  |  | DGR 180 | 425910.9445 | 22416.3655 | [5 empty] | 425910.9445 |  |  | 2019-10-01 | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 2023-02-01 | 2023-02-01
Asl Roma 5 | Subiaco | Rm | Contrada Le Querce snc Subiaco | 2 |  | Ospedale A.Angelucci di Subiaco (Rm) | Opere interne REMS definitiva | Completamente REMS opere interne |  | 9380539.11 |  |  |  |  | DGR 404 | 7197200 | 378800 | [5 empty] | 1804539.11 |  |  | 2019-09-01 | 2019-12-01 | 2021-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01
Asl Roma 5 | Subiaco | Rm | Contrada Le Querce snc Subiaco | 2 |  | Ospedale A.Angelucci di Subiaco (Rm) | compartimentazione antincendio | Compartimentazione Antincendio - Installazione Porte EI |  | 31438.01 |  |  |  |  | DGR 669 |  | 31438.01 | [6 empty] | 31438.01 |  | NA: visto l'importo è necessaria solo la presentazione dello studio di fattibilità. La progettualità può subire modifiche legate alle attività derivate dal COVID | da verificare | da verificare | da verificare | da verificare | da verificare
Asl Roma 5 | Tivoli | Rm | Via Parrozzani, 3 Tivoli | 2 |  | Ospedale San Giovanni Evangelista Tivoli | Ristrutturazione Laboratorio Chemioterapici | Lavori di ristrutturazione del Laboratorio Chemioterapici |  | 97753.07 |  |  |  |  | DGR 669 |  | 97753.07 | [6 empty] | 97753.07 |  | NA: visto l'importo è necessaria solo la presentazione dello studio di fattibilità. La progettualità può subire modifiche legate alle attività derivate dal COVID | da verificare | da verificare | da verificare | da verificare | da verificare
Asl Roma 5 | Colleferro | Rm | Piazzale Aldo Moro, 1 Colleferro Rm | 2 |  | Ospedale Parodi Delfino Colleferro (Rm) | Ristrutturazione Laboratorio Chemioterapici | Lavori di ristrutturazione del Laboratorio Chemioterapici |  | 82879.33 |  |  |  |  | DGR 669 |  | 82879.33 | [6 empty] | 82879.33 |  | NA: visto l'importo è necessaria solo la presentazione dello studio di fattibilità. La progettualità può subire modifiche legate alle attività derivate dal COVID | da verificare | da verificare | da verificare | da verificare | da verificare
Asl Roma 5 | Colleferro | Rm | Piazzale Aldo Moro, 1 Colleferro Rm | 2 |  | Ospedale Parodi Delfino Colleferro (Rm) | Ristrutturazione Reparto di oculistica | Lavori di ristrutturazione del reparto di oculistica |  | 194670.57 |  |  |  |  | DGR 669 |  | 194670.57 | [6 empty] | 194670.57 |  | NA: visto l'importo è necessaria solo la presentazione dello studio di fattibilità. La progettualità può subire modifiche legate alle attività derivate dal COVID | da verificare | da verificare | da verificare | da verificare | da verificare
Asl Roma 5 | Tivoli | Rm | Via Parrozzani, 3 Tivoli | 2 |  | Ospedale San Giovanni Evangelista Tivoli | Adeguamento locali per installazione Risonanza Magnetica | Lavori di adeguamento locali per installazione risonanza magnetica |  | 470756.39 |  |  |  |  | DGR 669 |  | 470756.39 | [6 empty] | 470756.39 |  | NA: visto l'importo è necessaria solo la presentazione dello studio di fattibilità. La progettualità può subire modifiche legate alle attività derivate dal COVID | da verificare | da verificare | da verificare | da verificare | da verificare
Asl Roma 5 | Tivoli | Rm | Via Parrozzani, 3 Tivoli | 2 |  | Ospedale San Giovanni Evangelista Tivoli | Ristrutturazione ed adeguamento sismico | Lavori di manutenzione straordinaria impiantistici ed opere strutturali interne ed esterne |  | 9143484.37 |  |  |  |  | Intramoenia | 8686310.5 | 457174.22 | [5 empty] | 2400000 | 800000 |  | - | - | - | 2022-01-01 | 2022-06-01 | 2022-01-01
Asl Roma 5 | TERRITORIO ASL | Rm |  | 10/11 |  | Strutture della ASL Roma 5 | Ammodernamento tecnologico (arredi ed attrezzature sanitarie) | Acquisizione di arredi ed attrezzature sanitarie necessarie per l'ammodernamento tecnologico e l'implementazione delle attività degli Ospedali e distretti della ASL Roma 5 |  | 1700000 |  |  |  |  | DGR 499 |  | 1700000 | [5 empty] | 1700000 |  |  | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
Asl Roma 5 | TERRITORIO ASL | Rm | Contrada Le Querce snc Subiaco | 10/11 |  | Strutture della ASL Roma 5 | Ammodernamento tecnologico (arredi ed attrezzature sanitarie) | Acquisisizone TC Subiaco per Liste d'attesa |  | 526005.63 |  |  |  |  | DGR 911/2020 |  | 526005.63 | [5 empty] | 51416.13 | [6 empty] | 2021-11-01
Asl Roma 5 | TERRITORIO ASL | Rm |  | 10/11 |  | Strutture della ASL Roma 5 | Ammodernamento tecnologico (arredi ed attrezzature sanitarie) | Acquisizione di arredi ed attrezzature sanitarie necessarie per l'ammodernamento tecnologico e l'implementazione delle attività degli Ospedali e distretti della ASL Roma 5 |  | 1537910 |  |  |  |  | DGR 473 |  | 1537910 | [5 empty] | 1537910 |  |  | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
Asl Roma 5 | TERRITORIO ASL | Rm |  | 10/11 |  | Strutture della ASL Roma 5 | Ammodernamento tecnologico (arredi ed attrezzature sanitarie) | Acquisizione di arredi ed attrezzature sanitarie necessarie per l'ammodernamento tecnologico e l'implementazione delle attività degli Ospedali e distretti della ASL Roma 5 |  | 1000000 |  |  |  |  | DGR 695 |  | 1000000 | [5 empty] | 1000000 |  |  | 2019-02-01 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
Asl Roma 5 | TERRITORIO ASL | Rm |  | 10/11 |  | Strutture della ASL Roma 5 | Ammodernamento tecnologico (arredi ed attrezzature sanitarie) | Acquisizione di arredi ed attrezzature sanitarie necessarie per l'ammodernamento tecnologico e l'implementazione delle attività degli Ospedali e distretti della ASL Roma 5 |  | 430041.31 |  |  |  |  | DGR 345 |  | 430041.31 | [5 empty] | 430041.31 |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
Asl Roma 5 | TERRITORIO ASL | Rm |  | 4 |  | Strutture della ASL Roma 5 | riqualificazione e manutenzione Apparecchiature Elettromedicali | Lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti gestiti dalla Multiservizio |  | 1587400 |  |  | Delibera Aziendale n. 1031 del 20,08,2021 e n. 704 del 23,04,2021 |  | Spesa Corrente | [7 empty] | 1587400 | 1587400 | 1587400
Asl Roma 5 | TERRITORIO ASL | Rm |  | 4 |  | Strutture della ASL Roma 5 | riqualificazione e manutenzione Apparecchiature Elettromedicali | Lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti gestiti dalla Multiservizio |  | 387350 |  |  | Delibera Aziendale n. 1031 del 20,08,2021 e n. 704 del 23,04,2021 |  | Spesa Corrente | [7 empty] | 387350 | 387350 | 387350
Asl Roma 5 | TERRITORIO ASL | Rm |  | 4 |  | Strutture della ASL Roma 5 | riqualificazione e manutenzione Apparecchiature Elettromedicali | Lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti gestiti dalla Multiservizio |  | 150516.96 |  |  | Delibera n. 1935 del 24,11,2021 |  | Spesa Corrente | [7 empty] | 150516.96 | da valutare con nuova gara | da valutare con nuova gara
Asl Roma 5 | TERRITORIO ASL | Rm |  | 4 |  | Strutture della ASL Roma 5 | riqualificazione e manutenzione Apparecchiature Elettromedicali | Lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti gestiti dalla Multiservizio |  | 11956 |  |  | Delibera n. 479 del 18,03,2021 |  | Spesa Corrente | [7 empty] | 11956
Asl Roma 5 | TERRITORIO ASL | Rm |  | 4 |  | Strutture della ASL Roma 5 | riqualificazione impiantistica | Lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti gestiti dalla Multiservizio |  | 15490584 |  |  | Delibera aziendale 1051 del 29/12/2016 |  | Spesa Corrente | [7 empty] | 1930000 | 1930000 | 1930000
Asl Roma 5 | TERRITORIO ASL | Rm |  | 4 |  | Strutture della ASL Roma 5 | riqualificazione edile | Lavori di manutenzione straordinaria edile sugli edifici |  | 2500000 |  |  | - |  | Spesa Corrente | [7 empty] | 2500000 | 2500000 | 2500000
Asl Roma 5 | TERRITORIO ASL | Rm |  | 4 |  | Strutture della ASL Roma 5 | manutenzione straordinaria D.Lgs. 81/08 | manutenzione straordinaria D.Lgs. 81/08 |  | 1250000 |  |  | Delibera Aziendale 2038 del 15,12,2021 |  | Spesa Corrente | [7 empty] | 250000 | 250000 | 250000
Asl Roma 5 | TERRITORIO ASL | Rm |  | 4 |  | Strutture della ASL Roma 5 | manutenzione straordinaria D.Lgs. 81/08 | manutenzione straordinaria D.Lgs. 81/08 |  | 750000 |  |  | Delibera Aziendale 2038 del 15,12,2021 |  | Spesa Corrente | [7 empty] | 150000 | 150000 | 150000
Asl Roma 5 | TERRITORIO ASL | Rm |  | 4 |  | Strutture della ASL Roma 5 | Gestione dell'Inventario del Patrimonio CESPITI Aziendale | Gestione dell'Inventario del Patrimonio CESPITI Aziendale |  | 600000 |  |  | Fabbisogno Annuo 200.000 euro |  | Spesa Corrente | [7 empty] | 200000 | 200000 | 200000
Asl Roma 5 | TERRITORIO ASL | Rm |  | 4 |  | Strutture della ASL Roma 5 | Gestione, Manutenzione e Distribuzione Gas Medicali | Gestione, Manutenzione e Distribuzione Gas Medicali |  | 2400000 |  |  | Fabbisogno Annuo 800.000 euro |  | Spesa Corrente | [7 empty] | 800000 | 800000 | 800000
Asl Roma 5 | TERRITORIO ASL | Rm |  | 4 |  | Strutture della ASL Roma 5 | Responsabile Antincendio | Responsabile Antincendio |  | 255000 |  |  | Fabbisogno Annuo 85.000 euro |  | Spesa Corrente | [7 empty] | 85000 | 85000 | 85000
Asl Roma 5 | TERRITORIO ASL | Rm |  | 4 |  | Strutture della ASL Roma 5 | Gestione Antincendio | Gestione Antincendio - Attesa Aggiudicazione Gara Regionale |  | 3600000 |  |  | Fabbisogno Annuo 1.200.000 euro - Attesa Aggiudicazione Gara Regionale. Proroga Ponte con GSA |  | Spesa Corrente | [7 empty] | 1200000 | 1200000 | 1200000
Asl Roma 5 | Tivoli | Rm | Via Parrozzani, 3 Tivoli | 2 |  | Ospedale San Giovanni Evangelista Tivoli | Potenziamento delle reti dell'offerta ospedaliera | Acquisizione di 2 TC ed 1 RMN 1,5T e esecuzione lavori in adempimento normativa antincendio |  | 2914475.85 |  |  |  |  | DCA 64-DCA 469 - DCA 80/2020 | 2768752.0575 | 145723.7925 | [5 empty] | 145723.7925 |  | 2768752.0575
Asl Roma 5 | Tivoli | Rm | Via Parrozzani, 3 - 00019 Tivoli (RM) | 2 |  | Ospedale San Giovanni Evangelista Tivoli | Piano triennale dei Fabbisogni 2019-2020-2021 | Adeguamento normativa antincendio |  | 4300000 |  |  | Fase Programmatoria | FABBISOGNO TRIENNALE 2019-2020-2021
Asl Roma 5 | colleferro | Rm | Piazza Aldo Moro, 11 - 00034 Colleferro (RM) | 2 |  | Ospedale Parodi Delfino Colleferro (Rm) | Piano triennale dei Fabbisogni 2019-2020-2021 | Adeguamento normativa antincendio |  | 2425000 |  |  | Fase Programmatoria | FABBISOGNO TRIENNALE 2019-2020-2021
Asl Roma 5 | Palestrina | Rm | Viale Pio XII, 42 - 00036 Palestrina (RM) | 2 |  | Ospedale Palestrina | Piano triennale dei Fabbisogni 2019-2020-2021 | Adeguamento normativa antincendio |  | 1625000 |  |  | Fase Programmatoria | FABBISOGNO TRIENNALE 2019-2020-2021
Asl Roma 5 | Palestrina | Rm | Via Porta San Martino, 38 - 00036 Palestrina (RM) Via Borgo San Martino, 9 - 00039 Zagarolo (RM) | 2 |  | Ospedale Palestrina | Piano triennale dei Fabbisogni 2019-2020-2021 | Adeguamento normativa antincendio |  | 733713.75 |  |  | Fase Programmatoria | FABBISOGNO TRIENNALE 2019-2020-2021
Asl Roma 5 | Monterotondo | Rm | Via Roberto Faravelli, 27 - 00015 Monterotondo (RM) | 2 |  | Ospedale di Monterotondo | Piano triennale dei Fabbisogni 2019-2020-2021 | Adeguamento normativa antincendio |  | 875000 |  |  | Fase Programmatoria | FABBISOGNO TRIENNALE 2019-2020-2021
Asl Roma 5 | Subiaco | Rm | Contrada Colle Cisterna - 00028 Subiaco (RM) | 2 |  | Ospedale di Subiaco | Piano triennale dei Fabbisogni 2019-2020-2021 | Adeguamento normativa antincendio |  | 1850000 |  |  | Fase Programmatoria | FABBISOGNO TRIENNALE 2019-2020-2021
Asl Roma 5 | Subiaco | Rm | Largo Mazzini, 5 - 00028 subiaco (RM) Via dei Massimo, 1 - 00023 Arsoli (RM) Via San Francisco snc - 00035 Olevano Romano (RM) | 2 |  | Ospedale di Subiaco e distretti | Piano triennale dei Fabbisogni 2019-2020-2021 | Adeguamento normativa antincendio |  | 528375 |  |  | Fase Programmatoria | FABBISOGNO TRIENNALE 2019-2020-2021
Asl Roma 5 | Palombara | Rm | Piazza Salvo D'acquisto - 00018 Palombara Sabina (RM) | 2 |  | Casa della Salute Palombara Sabina | Piano triennale dei Fabbisogni 2019-2020-2021 | Adeguamento normativa antincendio |  | 551181.4908 |  |  | Fase Programmatoria | FABBISOGNO TRIENNALE 2019-2020-2021
Asl Roma 5 | TERRITORIO ASL | Rm | Tivoli, Monterotondo, Subiaco, Palestrina, Colleferro | 2/10/11 |  | Ospedale Parodi Delfino Colleferro (Rm) | Piano triennale dei Fabbisogni 2019-2020-2021 | Ammodernamento tecnologico e ristrutturazione |  | 2394712 |  |  | Fase Programmatoria | FABBISOGNO TRIENNALE 2019-2020-2021
Asl Roma 5 | TERRITORIO ASL | Rm | Colleferro, palestrina, Subiaco, Monterotondo | 2/10/11 |  | Ospedale di Monterotondo | Piano triennale dei Fabbisogni 2019-2020-2021 | Ammodernamento tecnologico e ristrutturazione |  | 3172040 |  |  | Fase Programmatoria | FABBISOGNO TRIENNALE 2019-2020-2021
Asl Roma 5 | Tivoli | Rm | Via Parrozzani, 3 - 00019 Tivoli (RM) | 2/10/11 |  | Ospedale San Giovanni Evangelista Tivoli | Piano triennale dei Fabbisogni 2019-2020-2021 | Ammodernamento tecnologico e ristrutturazione |  | 2394150 |  |  | Fase Programmatoria | FABBISOGNO TRIENNALE 2019-2020-2021
Asl Roma 5 | Tivoli | Rm | Via Parrozzani, 3 - 00019 Tivoli (RM) | 2/10/11 |  | Ospedale San Giovanni Evangelista Tivoli | Piano triennale dei Fabbisogni 2019-2020-2021 | Ammodernamento tecnologico e ristrutturazione |  | 3111080 |  |  | Fase Programmatoria | FABBISOGNO TRIENNALE 2019-2020-2021
Asl Roma 5 | Palombara | Rm | Piazza Salvo D'acquisto - 00018 Palombara Sabina (RM) | 2/10/11 |  | Casa della Salute Palombara Sabina | Piano triennale dei Fabbisogni 2019-2020-2021 | Ammodernamento tecnologico e ristrutturazione |  | 836606 |  |  | Fase Programmatoria | FABBISOGNO TRIENNALE 2019-2020-2021
Asl Roma 5 | Subiaco | Rm | Contrada Colle Cisterna - 00028 Subiaco (RM) | 2/10/11 |  | Ospedale di Subiaco | Piano triennale dei Fabbisogni 2019-2020-2021 | Ammodernamento tecnologico e ristrutturazione |  | 1886985 |  |  | Fase Programmatoria | FABBISOGNO TRIENNALE 2019-2020-2021
Asl Roma 5 | TERRITORIO ASL | Rm | Tutte le Strutture | 2 |  | Tutti i Presidi ospedalieri | Piano triennale dei Fabbisogni 2019-2020-2021 | Ammodernamento Tecnologico |  | 732000 |  |  | Fase Programmatoria | FABBISOGNO TRIENNALE 2019-2020-2021
Asl Roma 5 | Tivoli | Rm | Via Parrozzani, 3 - 00019 Tivoli (RM) | 2 |  | Ospedale San Giovanni Evangelista Tivoli | Piano triennale dei Fabbisogni 2019-2020-2021 | Lavori di ristrutturazione/Adeguamento |  | 826402.5 |  |  | Fase Programmatoria | FABBISOGNO TRIENNALE 2019-2020-2021
Asl Roma 5 | Colleferro | Rm | Piazza Aldo Moro, 11 - 00034 Colleferro (RM) | 2 |  | Ospedale Parodi Delfino Colleferro (Rm) | Piano triennale dei Fabbisogni 2019-2020-2021 | Lavori di ristrutturazione/Adeguamento |  | 890797.5 |  |  | Fase Programmatoria | FABBISOGNO TRIENNALE 2019-2020-2021
Asl Roma 5 | Palestrina | Rm | Palestrina | 2 |  | Ospedale Palestrina | Piano triennale dei Fabbisogni 2019-2020-2021 | Lavori di ristrutturazione/Adeguamento |  | 665720 |  |  | Fase Programmatoria | FABBISOGNO TRIENNALE 2019-2020-2021
Asl Roma 5 | Colleferro | Rm | Via degli Esplosivi, 9 - 00034 Colleferro (RM) | 2 |  | Ospedale Parodi Delfino Colleferro (Rm) | Piano triennale dei Fabbisogni 2019-2020-2021 | Lavori di ristrutturazione/Adeguamento |  | 553797 |  |  | Fase Programmatoria | FABBISOGNO TRIENNALE 2019-2020-2021
Asl Roma 5 | Palestrina | Rm | Viale Pio XII, 42 - 00036 Palestrina (RM) | 2/10/11 |  | Ospedale Palestrina | Piano triennale dei Fabbisogni 2019-2020-2021 | Ammodernamento tecnologico e ristrutturazione |  | 1544224 |  |  | Fase Programmatoria | FABBISOGNO TRIENNALE 2019-2020-2021
Asl Roma 5 | Subiaco | Rm | Contrada Colle Cisterna - 00028 Subiaco (RM) | 2 |  | Ospedale di Subiaco | Piano triennale dei Fabbisogni 2019-2020-2021 | Lavori di ristrutturazione/Adeguamento |  | 708345 |  |  | Fase Programmatoria | FABBISOGNO TRIENNALE 2019-2020-2021
Asl Roma 5 | Colleferro | Rm | Via degli Esplosivi, 9 - 00034 Colleferro (RM) | 2 |  | Ospedale Parodi Delfino Colleferro (Rm) | Piano triennale dei Fabbisogni 2019-2020-2021 | Lavori di ristrutturazione/Adeguamento |  | 10769250 |  |  | Fase Programmatoria | FABBISOGNO TRIENNALE 2019-2020-2021
Asl Roma 5 | Subiaco | Rm | Contrada Colle Cisterna - 00028 Subiaco (RM) | 2/10/11 |  | Ospedale di Subiaco | Piano triennale dei Fabbisogni 2019-2020-2021 | Ammodernamento tecnologico e ristrutturazione |  | 2965050 |  |  | Fase Programmatoria | FABBISOGNO TRIENNALE 2019-2020-2021
Asl Roma 5 | Tivoli | Rm | Via Parrozzani, 3 - 00019 Tivoli (RM) | 2 |  | Ospedale San Giovanni Evangelista Tivoli | Piano triennale dei Fabbisogni 2019-2020-2021 | Lavori di ristrutturazione/Adeguamento |  | 2610000 |  |  | Fase Programmatoria | FABBISOGNO TRIENNALE 2019-2020-2021
Asl Roma 5 | Zagarolo | Rm | Zagarolo | 2 |  | Casa della Salute Zagarolo | Piano triennale dei Fabbisogni 2019-2020-2021 | Lavori di ristrutturazione/Adeguamento |  | 4734513 |  |  | Fase Programmatoria | FABBISOGNO TRIENNALE 2019-2020-2021
Asl Roma 5 | Monterotondo | Rm | Via Roberto Faravelli, 27 - 00015 Monterotondo (RM) | 2 |  | Ospedale di Monterotondo | Piano triennale dei Fabbisogni 2019-2020-2021 | Lavori di ristrutturazione/Adeguamento |  | 552190 |  |  | Fase Programmatoria | FABBISOGNO TRIENNALE 2019-2020-2021
Asl Roma 5 | Tivoli | Rm | Tivoli | 1 |  | Ospedale San Giovanni Evangelista Tivoli | Piano triennale dei Fabbisogni 2019-2020-2021 | Costruzione |  | 810620 |  |  | Fase Programmatoria | FABBISOGNO TRIENNALE 2019-2020-2021
Asl Roma 5 | Palombara | Rm | Piazza Salvo D'acquisto - 00018 Palombara Sabina (RM) | 2 |  | Casa della Salute Palombara Sabina | Piano triennale dei Fabbisogni 2019-2020-2021 | Lavori di ristrutturazione/Adeguamento |  | 11399160 |  |  | Fase Programmatoria | FABBISOGNO TRIENNALE 2019-2020-2021
Asl Roma 5 | Olevano Romano | Rm | Olevano Romano | 1 |  | Distretto Sanitario di olevano Romano | Piano triennale dei Fabbisogni 2019-2020-2021 | Costruzione |  | 3284595 |  |  | Fase Programmatoria | FABBISOGNO TRIENNALE 2019-2020-2021
Asl Roma 5 | Tivoli | Rm | Via Parrozzani, 3 Tivoli | 2 |  | Ospedale San Giovanni Evangelista Tivoli | riqualificazione edile | PAVIMENTAZIONE INGRESSO P.O. TIVOLI | si | 39800 |  |  | Fase Programmatoria | Fabbisogno investimento con fondi propri_pavimentazione ingresso tivoli
Asl Roma 5 | Tivoli | Rm | Ospedale S. Giovanni Evangelista | 2 |  | Ospedale San Giovanni Evangelista Tivoli | ristrutturazione | Realizzazione n. 4 Posti Letto TI | si | 2375998.4 |  |  | Computata solo quotaparte lavori risultante e oggetto di prossima rimoduluzione. L'importo complessivo derivato dalla somma del singolo intervento qui indicato ed inerente la medesima progettualità potrà essere rimodulato in un unico intervento sempre attinente alle aree di TI, SI e PS/DEA | DGR 671/2020 | DGR 671/2020 | 2375998.4 | [6 empty] | 1545699.8 |  |  | L'importo complessivo derivato dalla somma del singolo intervento qui indicato ed inerente la medesima progettualità sarà rimodulato in un unico intervento sempre attinente alle aree di TI, SI e PS/DEA
Asl Roma 5 | Tivoli | Rm | Ospedale S. Giovanni Evangelista | 2 |  | Ospedale San Giovanni Evangelista Tivoli | ristrutturazione | Realizzazione n. 10 Posti Letto TSI | si | 1573000 |  |  | Computata solo quotaparte lavori risultante e oggetto di prossima rimoduluzione. L'importo complessivo derivato dalla somma del singolo intervento qui indicato ed inerente la medesima progettualità potrà essere rimodulato in un unico intervento sempre attinente alle aree di TI, SI e PS/DEA | DGR 671/2020 | DGR 671/2020 | 1573000 | [6 empty] | 1447017 |  |  | L'importo complessivo derivato dalla somma del singolo intervento qui indicato ed inerente la medesima progettualità sarà rimodulato in un unico intervento sempre attinente alle aree di TI, SI e PS/DEA
Asl Roma 5 | Palestrina | Rm | Ocpedale Civile Coniugi Bernardini | 2 |  | Ospedale Coniugi Bernardini | ristrutturazione | Realizzazione n. 2 Posti Letto TSI | si | 814325.2 |  |  | Computata solo quotaparte lavori risultante e oggetto di prossima rimoduluzione. L'importo complessivo derivato dalla somma del singolo intervento qui indicato ed inerente la medesima progettualità potrà essere rimodulato in un unico intervento sempre attinente alle aree di TI, SI e PS/DEA | DGR 671/2020 | DGR 671/2020 | 814325.2 | [6 empty] | 412036.38 |  |  | L'importo complessivo derivato dalla somma del singolo intervento qui indicato ed inerente la medesima progettualità sarà rimodulato in un unico intervento sempre attinente alle aree di TI, SI e PS/DEA
Asl Roma 5 | Palestrina | Rm | Ocpedale Civile Coniugi Bernardini | 2 |  | Ospedale Coniugi Bernardini | ristrutturazione | Realizzazione n. 4 Posti Letto TI | si | 814000 |  |  | Computata solo quotaparte lavori risultante e oggetto di prossima rimoduluzione. L'importo complessivo derivato dalla somma del singolo intervento qui indicato ed inerente la medesima progettualità potrà essere rimodulato in un unico intervento sempre attinente alle aree di TI, SI e PS/DEA | DGR 671/2020 | DGR 671/2020 | 814000 | [6 empty] | 482953.65 |  |  | L'importo complessivo derivato dalla somma del singolo intervento qui indicato ed inerente la medesima progettualità sarà rimodulato in un unico intervento sempre attinente alle aree di TI, SI e PS/DEA
Asl Roma 5 | Tivoli | Rm | Ospedale S. Giovanni Evangelista | 2 |  | Ospedale S. Giovanni Evangelista | ristrutturazione | Adeguamento delle aree dedicate al percorso del pazinte sospetto Covid | si | 247413.87 |  |  | Computata solo quotaparte lavori risultante e oggetto di prossima rimoduluzione. L'importo complessivo derivato dalla somma del singolo intervento qui indicato ed inerente la medesima progettualità potrà essere rimodulato in un unico intervento sempre attinente alle aree di TI, SI e PS/DEA | DGR 671/2020 | DGR 671/2020 | 247413.87 | [9 empty] | L'importo complessivo derivato dalla somma del singolo intervento qui indicato ed inerente la medesima progettualità sarà rimodulato in un unico intervento sempre attinente alle aree di TI, SI e PS/DEA
Asl Roma 5 | MONTEROTONDO | Rm | Ospedale SS Gonfalone | 2 |  | Ospedale SS Gonfalone | ristrutturazione | Adeguamento delle aree dedicate al percorso del pazinte sospetto Covid | si | 192541.71 |  |  | Computata solo quotaparte lavori risultante e oggetto di prossima rimoduluzione. L'importo complessivo derivato dalla somma del singolo intervento qui indicato ed inerente la medesima progettualità potrà essere rimodulato in un unico intervento sempre attinente alle aree di TI, SI e PS/DEA | DGR 671/2020 | DGR 671/2020 | 192541.71 | [9 empty] | L'importo complessivo derivato dalla somma del singolo intervento qui indicato ed inerente la medesima progettualità sarà rimodulato in un unico intervento sempre attinente alle aree di TI, SI e PS/DEA
Asl Roma 5 | SUBIACO | Rm | Ospedale A. Angelucci | 2 |  | Ospedale A. Angelucci | ristrutturazione | Adeguamento delle aree dedicate al percorso del pazinte sospetto Covid | si | 192541.71 |  |  | Computata solo quotaparte lavori risultante e oggetto di prossima rimoduluzione. L'importo complessivo derivato dalla somma del singolo intervento qui indicato ed inerente la medesima progettualità potrà essere rimodulato in un unico intervento sempre attinente alle aree di TI, SI e PS/DEA | DGR 671/2020 | DGR 671/2020 | 192541.71 | [6 empty] | 131765.71 |  |  | L'importo complessivo derivato dalla somma del singolo intervento qui indicato ed inerente la medesima progettualità sarà rimodulato in un unico intervento sempre attinente alle aree di TI, SI e PS/DEA
Asl Roma 5 | Colleferro | Rm | Ospedale L. Parodi Delfino | 2 |  | Ospedale L. Parodi Delfino | ristrutturazione | Adeguamento delle aree dedicate al percorso del pazinte sospetto Covid | si | 377669.59 |  |  | Computata solo quotaparte lavori risultante e oggetto di prossima rimoduluzione. L'importo complessivo derivato dalla somma del singolo intervento qui indicato ed inerente la medesima progettualità potrà essere rimodulato in un unico intervento sempre attinente alle aree di TI, SI e PS/DEA | DGR 671/2020 | DGR 671/2020 | 377669.59 | [9 empty] | L'importo complessivo derivato dalla somma del singolo intervento qui indicato ed inerente la medesima progettualità sarà rimodulato in un unico intervento sempre attinente alle aree di TI, SI e PS/DEA
Asl Roma 5 | Palestrina | Rm | Ocpedale Civile Coniugi Bernardini | 2 |  | Ocpedale Civile Coniugi Bernardini | ristrutturazione | Adeguamento delle aree dedicate al percorso del pazinte sospetto Covid | si | 192541.71 |  |  | Computata solo quotaparte lavori risultante e oggetto di prossima rimoduluzione. L'importo complessivo derivato dalla somma del singolo intervento qui indicato ed inerente la medesima progettualità potrà essere rimodulato in un unico intervento sempre attinente alle aree di TI, SI e PS/DEA | DGR 671/2020 | DGR 671/2020 | 192541.71 | [6 empty] | 111395.8 |  |  | L'importo complessivo derivato dalla somma del singolo intervento qui indicato ed inerente la medesima progettualità sarà rimodulato in un unico intervento sempre attinente alle aree di TI, SI e PS/DEA
Asl Roma 5 | Artena | Rm | Poliambulatorio Specialistico - -Via Valle dell'Oste - Artena | 2 |  | Poliambulatorio Specialistico - -Via Valle dell'Oste - Artena | ristrutturazione | Realizzazione CDC | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 668524.6192 | 402 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 668524.6192 | [6 empty] | 0 | 133705 | 200557 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | Carpineto | Rm | Edificio Comunale di Carpineto - Via Giacomo Matteotti 1 | 2 |  | Edificio Comunale di Carpineto - Via Giacomo Matteotti 1 | ristrutturazione | Realizzazione CDC | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 380216.1176 | 400 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 380216.1176 | [6 empty] | 0 | 76044 | 114066 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | Colleferro | Rm | Palazzetto Comunale - - Via degli esplosivi - Colleferro | 2 |  | Palazzetto Comunale - - Via degli esplosivi - Colleferro | ristrutturazione | Realizzazione CDC | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 1564008.1176 | 800 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 1564008.1176 | [6 empty] | 0 | 312803 | 469200 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | Gorga | Rm | Edificio Comunale di Gorga - Via Filippo Turati | 2 |  | Edificio Comunale di Gorga - Via Filippo Turati | ristrutturazione | Realizzazione CDC | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 380216.1176 | 405 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 380216.1176 | [6 empty] | 0 | 114065 | 114065 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | Valmontone | Rm | CUP - - Via Porta napoletana 8 - Valmontone | 2 |  | CUP - - Via Porta napoletana 8 - Valmontone | ristrutturazione | Realizzazione CDC | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 951516.1176 | 538 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 951516.1176 | [6 empty] | 0 | 190303 | 285455 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | Guidonia Montecelio | Rm | Edificio Comunale - Località Colle Rosa - Guidonia - | 2 |  | Edificio Comunale - Località Colle Rosa - Guidonia - | ristrutturazione | Realizzazione CDC | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 1564008.1176 | 800 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 1564008.1176 | [6 empty] | 0 | 312802 | 469202 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | Palombara Sabina | Rm | Casa della Salute di Palombara Sabina - Via Esebio Possenti 10 | 2 |  | Casa della Salute di Palombara Sabina - Via Esebio Possenti 10 | ristrutturazione | Realizzazione CDC | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 1212642.7392 | 800 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 1212642.7392 | [6 empty] | 0 | 242429 | 363644 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | Fonte Nuova | Rm | Consultorio Familiare - Via 4 Novembre 4 - Fonte Nuova | 2 |  | Consultorio Familiare - Via 4 Novembre 4 - Fonte Nuova | ristrutturazione | Realizzazione CDC | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 429716.1176 | 450 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 429716.1176 | [6 empty] | 0 | 107429 | 107429 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | Monterotondo | Rm | Edificio Cotral - Via Bruno Buozzi - Monterotondo | 2 |  | Edificio Cotral - Via Bruno Buozzi - Monterotondo | ristrutturazione | Realizzazione CDC | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 1564008.1176 | 800 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 1564008.1176 | [6 empty] | 0 | 312802 | 469201 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | Cave | Rm | Consultorio Familiare - Via Morino 33 - Cave | 2 |  | Consultorio Familiare - Via Morino 33 - Cave | ristrutturazione | Realizzazione CDC | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 346516.1176 | 198 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 346516.1176 | [6 empty] | 0 | 69302 | 103956 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | Palestrina | Rm | Palazzo Bonvecchi - Via San Biagio 19, 20, 21 | 2 |  | Palazzo Bonvecchi - Via San Biagio 19, 20, 21 | ristrutturazione | Realizzazione CDC | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 1564008.1176 | 800 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 1564008.1176 | [6 empty] | 0 | 312801 | 469203 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | Genazzano | Rm | Presidio Distrettuale Periferico - Via Giulio Giordani 3 - San Cesareo | 2 |  | Presidio Distrettuale Periferico - Via Giulio Giordani 3 - San Cesareo | ristrutturazione | Realizzazione CDC | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 282516.1176 | 400 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 282516.1176 | [6 empty] | 0 | 56503 | 226013 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | San Vito Romano | Rm | Struttura San Vito Romano - Via santa Maria De Mattias 12 | 2 |  | Struttura San Vito Romano - Via santa Maria De Mattias 12 | ristrutturazione | Realizzazione CDC | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 412216.1176 | 385 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 412216.1176 | [6 empty] | 0 | 103054 | 103054 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | Zagarolo | Rm | Poliambulatorio - Via Borgo San Martino 3 - Zagarolo | 2 |  | Poliambulatorio - Via Borgo San Martino 3 - Zagarolo | ristrutturazione | Realizzazione CDC | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 1262642.7392 | 800 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 1262642.7392 | [6 empty] | 0 | 378787 | 378787 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | Arsoli | Rm | Poliambulatorio Guardia Medica - Via dei Massimo 1 - Arsoli | 2 |  | Poliambulatorio Guardia Medica - Via dei Massimo 1 - Arsoli | ristrutturazione | Realizzazione CDC | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 278866.1176 | 432 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 278866.1176 | [6 empty] | 0 | 92025 | 110000 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | Bellegra | Rm | Struttura Comunale - Viale Ungheria - Bellegra | 2 |  | Struttura Comunale - Viale Ungheria - Bellegra | ristrutturazione | Realizzazione CDC | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 221716.1176 | 412 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 221716.1176 | [6 empty] | 0 | 73167 | 148549 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | Subiaco | Rm | Distretto Sanitario- Viale della Repubblica 24 - Subiaco | 2 |  | Distretto Sanitario- Viale della Repubblica 24 - Subiaco | ristrutturazione | Realizzazione CDC | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 377166.1176 | 400 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 377166.1176 | [6 empty] | 0 | 124465 | 130000 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | Castel Madama | Rm | Consultorio Familiare - Via Pio La Torre - Castel Madama | 2 |  | Consultorio Familiare - Via Pio La Torre - Castel Madama | ristrutturazione | Realizzazione CDC | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 213716.1176 | 407 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 213716.1176 | [6 empty] | 0 | 100000 | 113716 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | Ciciliano | Rm | Scuola in disuso - Viale Santa Liberata - Ciciliano | 2 |  | Scuola in disuso - Viale Santa Liberata - Ciciliano | ristrutturazione | Realizzazione CDC | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 451161.7392 | 410 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 451161.7392 | [6 empty] | 0 | 140000 | 160000 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | Tivoli | Rm | Distretto Sanitario di Tivoli - Piazza Massimo | 2 |  | Distretto Sanitario di Tivoli - Piazza Massimo | ristrutturazione | Realizzazione CDC | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 798516.1176 | 450 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 798516.1176 | [6 empty] | 0 | 260000 | 270000 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | Olevano Romano | Rm | Struttura Comunale - - Olevano Romano | 1 |  | Struttura Comunale - - Olevano Romano | nuova edificazione | Realizzazione CDC | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 1564008.1176 | 800 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR - eventuale copertura con fondi regionali - predisposizione studio di fattibilità poiché inserita nel Piano Sanitario | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 |  | 2000000 | [5 empty] | 0 | 800000 | 1200000 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | Vicovaro | Rm | Nuova Edificazione - - Vicovaro | 1 |  | Nuova Edificazione - - Vicovaro | nuova edificazione | Realizzazione CDC | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 1564008.1176 | 800 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR - eventuale copertura con fondi regionali - predisposizione studio di fattibilità poiché inserita nel Piano Sanitario | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 |  | 2000000 | [5 empty] | 0 | 800000 | 1200000 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | Valmontone | Rm | CUP | 2 |  | CUP | ristrutturazione | Realizzazione ODC | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 2649889.0325 | 1100 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 2649889.0325 | [6 empty] | 0 | 794967 | 529977 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | Guidonia Montecelio | Rm | Edificio Comunale | 2 |  | Edificio Comunale | ristrutturazione | Realizzazione ODC | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 2649889.0325 | 1200 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 2649889.0325 | [6 empty] | 0 | 794967 | 529977 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | Monterotondo | Rm | Edificio Cotral | 2 |  | Edificio Cotral | ristrutturazione | Realizzazione ODC | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 2649889.0325 | 1150 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 2649889.0325 | [6 empty] | 0 | 529977 | 794967 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | San Cesareo | Rm | Edificio Comunale - Via Amendola | 2 |  | Edificio Cotral | ristrutturazione | Realizzazione ODC | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 2649889.0325 | 1100 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 2649889.0325 | [6 empty] | 0 | 529978 | 794967 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | Olevano Romano | Rm | Struttura Comunale | 1 |  | Struttura Comunale | nuova edificazione | Realizzazione ODC | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 2649889.0325 | 1100 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR - eventuale copertura con fondi regionali - predisposizione studio di fattibilità poiché inserita nel Piano Sanitario | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 |  | 2649889.0325 | [5 empty] | 0 | 1059955.613 | 1589933.4195 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | Vicovaro | Rm | OdC Vicovaro | 1 |  | OdC Vicovaro | nuova edificazione | Realizzazione ODC | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 2649889.0325 | 1100 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR - eventuale copertura con fondi regionali - predisposizione studio di fattibilità poiché inserita nel Piano Sanitario | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 |  | 2649889.0325 | [5 empty] | 0 | 1059955.613 | 1589933.4195 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | Colleferro | Rm | Palazzetto Comunale | 2 |  | Palazzetto Comunale | ristrutturazione | Realizzazione COT | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 173075 | 150 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 173075 | [6 empty] | 0 | 173075 | 0 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | Guidonia Montecelio | Rm | Edificio Comunale | 2 |  | Edificio Comunale | ristrutturazione | Realizzazione COT | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 173075 | 150 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 173075 | [6 empty] | 0 | 173075 | 0 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | Palombara Sabina | Rm | Casa della Salute di Palombara Sabina | 2 |  | Casa della Salute di Palombara Sabina | ristrutturazione | Realizzazione COT | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 173075 | 150 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 173075 | [6 empty] | 0 | 173075 | 0 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | Monterotondo | Rm | Edificio Cotral | 2 |  | Edificio Cotral | ristrutturazione | Realizzazione COT | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 173075 | 150 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 173075 | [6 empty] | 0 | 173075 | 0 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | Palestrina | Rm | Palazzo Bonvecchi | 2 |  | Palazzo Bonvecchi | ristrutturazione | Realizzazione COT | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 173075 | 150 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 173075 | [6 empty] | 0 | 173075 | 0 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | Subiaco | Rm | Distretto Sanitario | 2 |  | Distretto Sanitario | ristrutturazione | Realizzazione COT | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 173075 | 150 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 173075 | [6 empty] | 0 | 173075 | 0 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | Tivoli | Rm | Distretto Sanitario di Tivoli | 2 |  | Distretto Sanitario di Tivoli | ristrutturazione | Realizzazione COT | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 173075 | 150 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 173075 | [6 empty] | 0 | 173075 | 0 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | Colleferro | Rm | Palazzetto Comunale | 10/11 |  | Palazzetto Comunale | Interconnessione | Realizzazione COT | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 79205.19 | 150 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 79205.19 | [6 empty] | 0 | 79205.19 | 0 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | Guidonia Montecelio | Rm | Edificio Comunale | 10/11 |  | Edificio Comunale | Interconnessione | Realizzazione COT | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 79205.19 | 150 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 79205.19 | [6 empty] | 0 | 79205.19 | 0 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | Palombara Sabina | Rm | Casa della Salute di Palombara Sabina | 10/11 |  | Casa della Salute di Palombara Sabina | Interconnessione | Realizzazione COT | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 79205.19 | 150 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 79205.19 | [6 empty] | 0 | 79205.19 | 0 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | Monterotondo | Rm | Edificio Cotral | 10/11 |  | Edificio Cotral | Interconnessione | Realizzazione COT | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 79205.19 | 150 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 79205.19 | [6 empty] | 0 | 79205.19 | 0 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | Palestrina | Rm | Palazzo Bonvecchi | 10/11 |  | Palazzo Bonvecchi | Interconnessione | Realizzazione COT | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 79205.19 | 150 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 79205.19 | [6 empty] | 0 | 79205.19 | 0 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | Subiaco | Rm | Distretto Sanitario | 10/11 |  | Distretto Sanitario | Interconnessione | Realizzazione COT | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 79205.19 | 150 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 79205.19 | [6 empty] | 0 | 79205.19 | 0 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | Tivoli | Rm | Distretto Sanitario di Tivoli | 10/11 |  | Distretto Sanitario di Tivoli | Interconnessione | Realizzazione COT | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 79205.19 | 150 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 79205.19 | [6 empty] | 0 | 79205.19 | 0 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | Colleferro | Rm | Palazzetto Comunale | 10/11 |  | Palazzetto Comunale | Device per Interconnessione | Realizzazione COT | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 107784.82 | 150 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 107784.82 | [6 empty] | 0 | 107784.82 | 0 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | Guidonia Montecelio | Rm | Edificio Comunale | 10/11 |  | Edificio Comunale | Device per Interconnessione | Realizzazione COT | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 107784.82 | 150 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 107784.82 | [6 empty] | 0 | 107784.82 | 0 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | Palombara Sabina | Rm | Casa della Salute di Palombara Sabina | 10/11 |  | Casa della Salute di Palombara Sabina | Device per Interconnessione | Realizzazione COT | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 107784.82 | 150 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 107784.82 | [6 empty] | 0 | 107784.82 | 0 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | Monterotondo | Rm | Edificio Cotral | 10/11 |  | Edificio Cotral | Device per Interconnessione | Realizzazione COT | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 107784.82 | 150 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 107784.82 | [6 empty] | 0 | 107784.82 | 0 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | Palestrina | Rm | Palazzo Bonvecchi | 10/11 |  | Palazzo Bonvecchi | Device per Interconnessione | Realizzazione COT | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 107784.82 | 150 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 107784.82 | [6 empty] | 0 | 107784.82 | 0 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | Subiaco | Rm | Distretto Sanitario | 10/11 |  | Distretto Sanitario | Device per Interconnessione | Realizzazione COT | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 107784.82 | 150 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 107784.82 | [6 empty] | 0 | 107784.82 | 0 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | Tivoli | Rm | Distretto Sanitario di Tivoli | 10/11 |  | Distretto Sanitario di Tivoli | Device per Interconnessione | Realizzazione COT | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 107784.82 | 150 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 107784.82 | [6 empty] | 0 | 107784.82 | 0 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | Colleferro | Rm | Ospedale Leopoldo Parodi Delfino | 2 |  | Ospedale Leopoldo Parodi Delfino | Adeguamento Sismico | Adeguamento Sismico | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 1319500 | 490 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 1007/2021 - DGR 332/2022 | 1319500 | [6 empty] | 0 | 263900 | 395850 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | Palestrina | Rm | Ospedale Civile Coniugi Bernardini | 2 |  | Ospedale Civile Coniugi Bernardini | Adeguamento Sismico | Adeguamento Sismico | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 7720000 | 3000 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 1007/2021 - DGR 332/2022 | 7720000 | [6 empty] | 0 | 1544000 | 2316000 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | Palestrina | Rm | Ospedale Civile Coniugi Bernardini | 2 |  | Ospedale Civile Coniugi Bernardini | Adeguamento Sismico | Adeguamento Sismico | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 6088000 | 2360 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 1007/2021 - DGR 332/2022 | 6088000 | [6 empty] | 0 | 1217600 | 1826400 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | MONTERONTONDO | Rm | PO MONTERONTONDO | 10/11 |  | PO MONTERONTONDO | Ammodernamento tecnologico (arredi ed attrezzature sanitarie) | Tomografi Computerizzati (CT Scans) - 128 strati | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 530000 |  |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 1006/2021 - DGR 332/2022 | 530000 | [6 empty] | 0 | 530000 | 0 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | TIVOLI | Rm | PO TIVOLI | 10/11 |  | PO TIVOLI | Ammodernamento tecnologico (arredi ed attrezzature sanitarie) | Angiografi Cardiologici | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 608000 |  |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 1006/2021 - DGR 332/2022 | 608000 | [6 empty] | 0 | 608000 | 0 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | TIVOLI | Rm | PO TIVOLI | 10/11 |  | PO TIVOLI | Ammodernamento tecnologico (arredi ed attrezzature sanitarie) | Ecotomografi Multidisciplinari/Internistici | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 82000 |  |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 1006/2021 - DGR 332/2022 | 82000 | [6 empty] | 0 | 82000 | 0 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | TIVOLI | Rm | PO TIVOLI | 10/11 |  | PO TIVOLI | Ammodernamento tecnologico (arredi ed attrezzature sanitarie) | Ecotomografi Multidisciplinari/Internistici | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 82000 |  |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 1006/2021 - DGR 332/2022 | 82000 | [6 empty] | 0 | 82000 | 0 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | TIVOLI | Rm | PO TIVOLI | 10/11 |  | PO TIVOLI | Ammodernamento tecnologico (arredi ed attrezzature sanitarie) | Ecotomografi Multidisciplinari/Internistici | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 82000 |  |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 1006/2021 - DGR 332/2022 | 82000 | [6 empty] | 0 | 82000 | 0 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | TIVOLI | Rm | PO TIVOLI | 10/11 |  | PO TIVOLI | Ammodernamento tecnologico (arredi ed attrezzature sanitarie) | Ecotomografi Cardiologici 3D | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 82000 |  |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 1006/2021 - DGR 332/2022 | 82000 | [6 empty] | 0 | 82000 | 0 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | TIVOLI | Rm | PO TIVOLI | 10/11 |  | PO TIVOLI | Ammodernamento tecnologico (arredi ed attrezzature sanitarie) | Ecotomografi Cardiologici 3D | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 82000 |  |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 1006/2021 - DGR 332/2022 | 82000 | [6 empty] | 0 | 82000 | 0 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | TIVOLI | Rm | PO TIVOLI | 10/11 |  | PO TIVOLI | Ammodernamento tecnologico (arredi ed attrezzature sanitarie) | Ecotomografi Cardiologici 3D | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 82000 |  |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 1006/2021 - DGR 332/2022 | 82000 | [6 empty] | 0 | 82000 | 0 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | TIVOLI | Rm | PO TIVOLI | 10/11 |  | PO TIVOLI | Ammodernamento tecnologico (arredi ed attrezzature sanitarie) | Ecotomografi Ginecologici 3D | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 82000 |  |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 1006/2021 - DGR 332/2022 | 82000 | [6 empty] | 0 | 82000 | 0 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | TIVOLI | Rm | PO TIVOLI | 10/11 |  | PO TIVOLI | Ammodernamento tecnologico (arredi ed attrezzature sanitarie) | Ecotomografi Ginecologici 3D | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 82000 |  |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 1006/2021 - DGR 332/2022 | 82000 | [6 empty] | 0 | 82000 | 0 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | TIVOLI | Rm | PO TIVOLI | 10/11 |  | PO TIVOLI | Ammodernamento tecnologico (arredi ed attrezzature sanitarie) | Ecotomografi Ginecologici 3D | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 82000 |  |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 1006/2021 - DGR 332/2022 | 82000 | [6 empty] | 0 | 82000 | 0 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | PALOMBARA SABINA | Rm | CDS PALOMBARA SABINA | 10/11 |  | CDS PALOMBARA SABINA | Ammodernamento tecnologico (arredi ed attrezzature sanitarie) | Telecomandati digitali per esami di reparto | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 247700 |  |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 1006/2021 - DGR 332/2022 | 247700 | [6 empty] | 0 | 247700 | 0 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | PALESTRINA | Rm | PO PALESTRINA | 10/11 |  | PO PALESTRINA | Ammodernamento tecnologico (arredi ed attrezzature sanitarie) | Telecomandati digitali per esami di reparto | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 247700 |  |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 1006/2021 - DGR 332/2022 | 247700 | [6 empty] | 0 | 247700 | 0 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | MONTEROTONDO | Rm | PO MONTEROTONDO | 10/11 |  | PO MONTEROTONDO | Ammodernamento tecnologico (arredi ed attrezzature sanitarie) | Telecomandati digitali per esami di reparto | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 247700 |  |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 1006/2021 - DGR 332/2022 | 247700 | [6 empty] | 0 | 247700 | 0 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | SUBIACO | Rm | PO SUBIACO | 10/11 |  | PO SUBIACO | Ammodernamento tecnologico (arredi ed attrezzature sanitarie) | Telecomandati digitali per esami di reparto | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 247700 |  |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 1006/2021 - DGR 332/2022 | 247700 | [6 empty] | 0 | 247700 | 0 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | TIVOLI | Rm | SAN GIOVANNI EVANGELISTA | 10/11 |  | SAN GIOVANNI EVANGELISTA | Ammodernamento tecnologico (arredi ed attrezzature sanitarie) - ICT | Consip - AQ PC Desktop e Workstation / AQ Centrale Acquisto Regionale | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 1302144.4181 |  |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 75/2022 - DGR 332/2022 | 1302144.4181 | [6 empty] | 0 | 390643.33 | 651072.21 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | TIVOLI | Rm | SAN GIOVANNI EVANGELISTA | 10/11 |  | SAN GIOVANNI EVANGELISTA | Ammodernamento tecnologico (arredi ed attrezzature sanitarie) - ICT | AQ Centrale Acquisto Regionale | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 282435.0115 |  |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 75/2022 - DGR 332/2022 | 282435.0115 | [6 empty] | 0 | 84730.5 | 141217.51 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | TIVOLI | Rm | SAN GIOVANNI EVANGELISTA | 10/11 |  | SAN GIOVANNI EVANGELISTA | Ammodernamento tecnologico (arredi ed attrezzature sanitarie) - ICT | AQ Centrale Acquisto Regionale | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 461988.7821 |  |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 75/2022 - DGR 332/2022 | 461988.7821 | [6 empty] | 0 | 138596.63 | 230994.39 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | TIVOLI | Rm | SAN GIOVANNI EVANGELISTA | 10/11 |  | SAN GIOVANNI EVANGELISTA | Ammodernamento tecnologico (arredi ed attrezzature sanitarie) - ICT | Consip - Convenzione Reti Locali 7 | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 254277 |  |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 75/2022 - DGR 332/2022 | 254277 | [6 empty] | 0 | 76283.1 | 127138.5 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | TIVOLI | Rm | SAN GIOVANNI EVANGELISTA | 10/11 |  | SAN GIOVANNI EVANGELISTA | Ammodernamento tecnologico (arredi ed attrezzature sanitarie) - ICT | AQ Microsoft Enterprise Agreement | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 356673.37 |  |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 75/2022 - DGR 332/2022 | 356673.37 | [6 empty] | 0 | 107002.01 | 178336.69 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | TIVOLI | Rm | SAN GIOVANNI EVANGELISTA | 10/11 |  | SAN GIOVANNI EVANGELISTA | Ammodernamento tecnologico (arredi ed attrezzature sanitarie) - ICT | Consip - Convenzione Reti Locali 7 | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 427505.91 |  |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 75/2022 - DGR 332/2022 | 427505.91 | [6 empty] | 0 | 142501.97 | 142501.97 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | TIVOLI | Rm | SAN GIOVANNI EVANGELISTA | 10/11 |  | SAN GIOVANNI EVANGELISTA | Ammodernamento tecnologico (arredi ed attrezzature sanitarie) - ICT | Consip - Sanità Digitale 1 | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 397962.43 |  |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 75/2022 - DGR 332/2022 | 397962.43 | [6 empty] | 0 | 132654.14 | 132654.14 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | TIVOLI | Rm | SAN GIOVANNI EVANGELISTA | 10/11 |  | SAN GIOVANNI EVANGELISTA | Ammodernamento tecnologico (arredi ed attrezzature sanitarie) - ICT | Consip - Sanità Digitale 1 | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 1181465.62 |  |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 75/2022 - DGR 332/2022 | 1181465.62 | [6 empty] | 0 | 393821.87 | 393821.87 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | TIVOLI | Rm | SAN GIOVANNI EVANGELISTA | 10/11 |  | SAN GIOVANNI EVANGELISTA | Ammodernamento tecnologico (arredi ed attrezzature sanitarie) - ICT | AQ Centrale Acquisto Regionale | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 229269.9 |  |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 75/2022 - DGR 332/2022 | 229269.9 | [6 empty] | 0 | 76423.2 | 76423.3 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | TIVOLI | Rm | SAN GIOVANNI EVANGELISTA | 10/11 |  | SAN GIOVANNI EVANGELISTA | Ammodernamento tecnologico (arredi ed attrezzature sanitarie) - ICT | • Accordo Quadro CONSIP per Servizi Cloud Computing, di Sicurezza, di realizzazione di Portali e Servizi online e di Cooperazione applicativa per le Pubbliche Amministrazioni ID SIGEF 1403. Convenzione attiva – Lotto 1: Servizi di Cloud Computing e Lotto 2: Servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa • Accordo Quadro CONSIP per Servizi di Digital Transformation per le PA - ID Sigef 2069, Lotti da 1 a 9 gara aggiudicata • Accordo Quadro CONSIP per la fornitura di servizi cloud IaaS e PaaS - ID 2213 Lotti da 1 a 6 gara aggiudicata • Accordo Quadro CONSIP per servizi applicativi di data management e servizi di PMO per le PA –ID 2102, Lotti da 1 a 6 In fase di aggiudicazione ù | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 726021.36 |  |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma | PNRR | DGR 75/2022 - DGR 332/2022 | 726021.36 | [6 empty] | 0 | 242007.12 | 242007.12 |  | 2022-12-01 |  |  | 2026-03-01
Asl Roma 5 | Tivoli | Rm | NUOVA EDIFICAZIONE - NUOVO OSPEDALE TIBURTINO | 2 |  | - | Nuova Edificazione | Progettazione Preliminare, Progettazione Definitiva e Progettazione Esecutiva Nuovo Ospedale della Tiburtina | si | 8733033.78 |  |  | Affidamento per la Progettazione del Nuovo Ospedale Tiburtino | DGR 476/2021 | DGR 476/2021 |  | 8733033.78 | [5 empty] | 436651.689 | 8296382.091 | 0 |  |  |  |  | 2023-12-01
Asl Roma 5 | Palestrina | Rm | Ocpedale Civile Coniugi Bernardini | 2 |  | Ocpedale Civile Coniugi Bernardini | ristrutturazione | Realizzazione Nuovo Pronto Soccorso | Progetto Esecutivo Inviato al NVR | 2282578.32 |  |  | Intervento inserito nell'ambito dei residui del DL 34/DGR 671/2020. Progetto Esecutivo inviato al Nucleo di Valutazione Regionale | DGR 389/2022 - G10491 del 04,08,2022 | DGR 671/2020 -DGR 389/2022 - G10491/2022 | 2282578.32 | [7 empty] | 798902.412 | 1483675.908
Formulas:
Indizione gara d'appalto = [Approvazione progetto]
Inizio lavori = [Indizione gara d'appalto]
Note on X15: Elisa Moroncelli: al netto del 20% di anticipo erogato da Regione Lazio
Note on AE15: Elisa Moroncelli: assegnato cantiere ma sospeso casusa COVID. Attesa di riavvio lavori
Note on AE16: Elisa Moroncelli: sostituzione RUP. RUP precedente non + in struttura. Lavorazioni da riavviarsi