## PI OK
SCHEMA PIANO DEGLI INVESTIMENTI
1) DATI IDENTIFICATIVI | [5 empty] | 2) CONTENUTI PROGETTUALI |  |  | 3) DOCUMENTO PRELIMINARE DI PROGETTAZIONE | [7 empty] | 4) FONTE DI FINANZIAMENTO |  | 5 A) FABBISOGNO FINANZIARIO PER FONTE DI FINANZIAMENTO (importi in €) | [6 empty] | 5 B) FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNO (importi in €) |  |  |  |  | 6) PROCEDURE E PREVISIONE TERMINI DI ATTUAZIONE E ATTIVAZIONE (indicare gg/mm/aaaa previsti) |  |  |  |  | 7) ALTRE INFORMAZIONI
Soggetto proponente | Comune di ubicazione | Provincia | Sede di erogazione | Tipologia intervento | Categoria | Presidio/ Struttura | Obiettivo intervento | Descrizione intervento | Studio di fattibilità | Fabbisogno finanziario complessivo (importo in €) 2 |  |  |  | Mq intervento | Costo/mq | Altre specifiche | Programma di riferimento | Atto di riferimento (DCA, DGR, Delibera aziendale, etc…) | Contributi c/capitale |  |  |  | Contributi c/esercizio |  | Note | 2024 | 2024 di cui Contributi c/esercizio | 2025 | 2026 | Residui anni successivi | Approvazione progetto | Indizione gara d'appalto | Inizio lavori | Fine lavori | Collaudo | Data ultimazione lavori prevista | Costi di gestione a conclusione dei lavori 3 | Costi di esercizio a conclusione dei lavori 4
[11 empty] | CONTO | IMPORTO PER CONTO 101020301 | IMPORTO PER CONTO 101020501 | [5 empty] | Finanziamenti da Stato | Finanziamenti da Regione | Donazione o lasciti | Altre tipologie di finanziamento (specificare nel campo note) | Contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti | Altri contributi per destinazione ad investimenti |  |  | 2024 di cui Contributi c/esercizio
ASL Roma 5 | Tivoli | Rm | Via Parrozzani, 3 Tivoli | 2 |  | Ospedale San Giovanni Evangelista Tivoli | Riorganizzazione, adeguamento e messa a norma, manutenzione straordinaria ammodernamento tecnologico | Interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento e messa anorma edile, impiantistica, acquisizione delle forniture sanitarie necessarie per l'ammodernamento tecnologico e l'implementazione del DEA di Tivoli |  | 3700000 | 101020301 | 3700000 |  | 3500 | 1057.1429 |  |  | DGR 861 SCHEDA 37 | 3515000 | 185000 | [5 empty] | 2220000 | 0 | 740000 | 740000
ASL Roma 5 | Colleferro | Rm | Piazzale Aldo Moro, 1 Colleferro Rm | 10/11 |  | Ospedale L. Parodi di Colleferro (Rm) | Ammodernamento tecnologico (arredi ed attrezzature sanitarie) | Acquisizione di arredi ed attrezzature sanitarie necessarie per l'ammodernamento tecnologico e l'implementazione delle attività dei reparti e dei servizi dell'Ospedale Parodi Delfino di Colleferro (Rm) |  | 703330 | 101020501 |  | 703330 |  |  | SOLO ARREDI ED ATTREZZATURE |  | DGR 861 SCHEDA 38 | 668163.5 | 35166.5 | [5 empty] | 562664 | 0 | 140666
ASL Roma 5 | Subiaco | Rm | Contrada Le Querce snc Subiaco | 10/11 |  | Ospedale A.Angelucci di Subiaco (Rm) | Ammodernamento tecnologico (arredi ed attrezzature sanitarie) | Acquisizione di arredi ed attrezzature sanitarie necessarie per l'ammodernamento tecnologico e l'implementazione delle attività dei reparti e dei servizi dell'OspedaleA.Angelucci di Subiaco (Rm) |  | 571989.46 | 101020501 |  | 571989.46 |  |  | SOLO ARREDI ED ATTREZZATURE |  | DGR 861 SCHEDA 38 | 543389.987 | 28599.473 | [5 empty] | 457591.568 | 0 | 114397.892
ASL Roma 5 | Palestrina | Rm | Viale Pio XII Palestrina (Rm) | 2 |  | Ospedale Palestrina | Manutenzione straordinaria dell'Ospedale Civile Coniugi Bernardini di Plaestrina (Rm) | Interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento e messa a norma dei reparti e dei servizi (day surgery, Endoscopia digestiva) dell'Ospedale Civile Coniugi Bernardini di Palestina |  | 750640 | 101020301 | 750640 |  | 1500 | 500.4267 |  |  | DGR 861 SCHEDA 39 | 713108 | 37532 | [5 empty] | 600512 | 0 | 150128
ASL Roma 5 | Palestrina | RM | Viale Pio XII Palestrina (Rm) | 10/11 |  | Ospedale Palestrina | Nuovo assetto della rete perinatale dell'Ospedale Civile Coniugi Bernardini di Palestrina, dell'Ospedale S.Giovanni Evangelista di Tivoli e dei Consultori Familiari dell'Azienda | Interventi di manutenzione straordinaria per l'acquisizione attrezzature sanitarie Ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina REPARTO DI PEDIATRIA e OSTETRICIA E GINECOLOGIA |  | 824366.2 | 101020501 |  | 824366.2 |  |  |  |  | DGR 861 SCHEDA 40 | 783147.89 | 41218.31 | [5 empty] | 659492.96 | 0 | 164873.24
ASL Roma 5 | Palestrina | RM | Viale Pio XII Palestrina (Rm) | 2 |  | Ospedale Palestrina | Nuovo assetto della rete perinatale dell'Ospedale Civile Coniugi Bernardini di Palestrina, dell'Ospedale S.Giovanni Evangelista di Tivoli e dei Consultori Familiari dell'Azienda | Interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento e messa a norma dei reparti e dei servizi afferenti la rete perinatale (reparti di pediatria, Patologia neonatale, Ostetricia e Ginecologia) e acquisizione attrezzature sanitarie Ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina REPARTO DI PATOLOGIA NEONATALE |  | 916185.06 | 101020301 | 916185.06 |  | 250 | 3664.7402 |  |  | DGR 861 SCHEDA 40 | 870375.807 | 45809.253 | [5 empty] | 732948.048 | 0 | 183237.012
ASL Roma 5 | Palestrina | RM | Via Parrozzani, 3 Tivoli | 10/11 |  | Ospedale Tivoli | Nuovo assetto della rete perinatale dell'Ospedale Civile Coniugi Bernardini di Palestrina, dell'Ospedale S.Giovanni Evangelista di Tivoli e dei Consultori Familiari dell'Azienda | Interventi di manutenzione straordinaria per l'acquisizione attrezzature sanitarie Ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli REPARTO DI PEDIATRIA e OSTETRICIA E GINECOLOGIA |  | 1570664.6 | 101020501 |  | 1570664.6 |  |  |  |  | DGR 861 SCHEDA 40 | 1492131.37 | 78533.23 | [5 empty] | 1256531.68 | 0 | 314132.92
ASL Roma 5 | TERRITORIO ASL | RM |  | 10/11 |  | Distretti territoriali ASL Roma 5-Consultori | Nuovo assetto della rete perinatale dell'Ospedale Civile Coniugi Bernardini di Palestrina, dell'Ospedale S.Giovanni Evangelista di Tivoli e dei Consultori Familiari dell'Azienda | Interventi di manutenzione straordinaria per l'acquisizione attrezzature sanitarie consultori ASL Roma 5 |  | 146140.14 | 101020501 |  | 146140.14 |  |  |  |  | DGR 861 SCHEDA 40 | 138833.133 | 7307.007 | [5 empty] | 116912.112 | 0 | 29228.028
ASL Roma 5 | TERRITORIO ASL | RM |  | 2 |  | Ospedale di Tivoli, Ospedale di Subiaco | Adeguamento e messa a norma antincendio dei Presidi Aziendali di Proprietà | Interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento e messa a norma antincendio dei Presidi di Proprietà della ASL Roma 5 |  | 1762860 | 101020301 | 1762860 | [5 empty] | DGR 861 SCHEDA 41 | 1674717 | 88143 | [5 empty] | 1410288 | 0 | 352572
ASL Roma 5 | Colleferro | Rm | Piazzale Aldo Moro, 1 Colleferro Rm | 2 |  | Ospedale Parodi Delfino Colleferro (Rm) | manutenzione straordinaria di opere edili ed impianti, finalizzati al mantenimento dei livelli di efficienza ed efficacia nell’erogazione delle prestazioni sanitarie - Pronto Soccrso di Colleferro | Manutenzione straordinaria pronto soccorso Stabilimento Ospedaliero Colleferro |  | 342960.18 | 101020301 | 342960.18 | [5 empty] | DGR 344 |  | 347585 | [5 empty] | 274368.144 | 0 | 68592.036
ASL Roma 5 | Tivoli | Rm | Via Parrozzani, 3 Tivoli | 2 |  | Ospedale San Giovanni Evangelista Tivoli | Adeguamento Antincendio | Completamento impianto rilevazione fumi dell’Ospedale “S. Giovanni Evangelista” di Tivoli della ASL ROMA 5 ex ROMA G per un importo di €236.250,00 |  | 646450.65 | 101020301 | 646450.65 | [5 empty] | DGR 180 | 614128.1175 | 32322.5325 | [5 empty] | 517160.52 | 0 | 129290.13
ASL Roma 5 | Subiaco | Rm | Contrada Le Querce snc Subiaco | 2 |  | Ospedale A.Angelucci di Subiaco (Rm) | Adeguamento Antincendio | Completamento impianto rilevazione fumi dell’Ospedale di Subiaco della ASL ROMA 5 ex ROMA G per un importo di €147.619,06 |  | 448327.31 | 101020301 | 448327.31 | [5 empty] | DGR 180 | 425910.9445 | 22416.3655 | [5 empty] | 358661.848 | 0 | 89665.462
ASL Roma 5 | Tivoli | Rm | Via Parrozzani, 3 Tivoli | 2 |  | Ospedale San Giovanni Evangelista Tivoli | Accoglienza e partecipazione - Giubileo | Ristrutturazione del comparto operatorio e razionalizzazione dei percorsi emergenza del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Tivoli con relativo acquisto di forniture elettromedicali ed installazione di una unità di risonanza magnetica. |  | 4178500 | 101020301/101020501 | 1357564.49 | 2820935.51 |  |  |  |  | DGR 622 | [7 empty] | 3342800 | 0 | 835700
ASL Roma 5 | Monterotondo | Rm | Via Roberto Faravelli, 27 - 00015 Monterotondo (RM) | 2 |  | Osepdale SS Gonfalone Monterotondo | Accoglienza e partecipazione - Giubileo | Ristrutturazione dei percorsi di emergenza e degli impianti del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Monterotondo ed ammodernamento del parco tecnologico (defibrillatori, ECT, sistemi di monitoraggio e di ventilazione). |  | 5002000 | 101020301/101020501 | 3479500.0046 | 1522500 |  |  |  |  | DGR 622 | [7 empty] | 4001600 | 0 | 1000400
ASL Roma 5 | Subiaco | Rm | Contrada Le Querce snc Subiaco | 2 |  | Ospedale A. Angelucci | Accoglienza e partecipazione - Giubileo | Ristrutturazione del comparto operatorio del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Subiaco con relativa sostituzione delle tecnologie obsolete ed implementazione sala a bassa intensità. |  | 3568500 | 101020301/101020501 | 1401009.63 | 2167490.37 |  |  |  |  | DGR 622 | [7 empty] | 2854800 | 0 | 713700
ASL Roma 5 | Colleferro | Rm | Piazzale Aldo Moro, 1 Colleferro Rm | 2 |  | Ospedale Parodi Delfino Colleferro (Rm) | Accoglienza e partecipazione - Giubileo | Ristrutturazione del comparto operatorio del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Colleferro con relativo acquisto di forniture elettromedicali, installazione di una unità di risonanza magnetica ed ammodernamento del parco tecnologico (defibrillatori, ECT, sistemi di monitoraggio e di ventilazione). |  | 6374500 | 101020301/101020501 | 3437000.0042 | 2937499.9994 |  |  |  |  | DGR 622 | [7 empty] | 5099600 | 0 | 1274900
ASL Roma 5 | Palestrina | Rm | Viale Pio XII Palestrina (Rm) | 2 |  | Ospedale Coniugi Bernardini | Accoglienza e partecipazione - Giubileo | Ristrutturazione del Blocco Operatorio, dei percorsi di emergenza e degli impianti del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Palestrina ed ammodernamento del parco tecnologico (defibrillatori, ECT, sistemi di monitoraggio e di ventilazione). |  | 5002000 | 101020301/101020501 | 3485000.0011 | 1516999.9964 |  |  |  |  | DGR 622 | [7 empty] | 4001600 | 0 | 1000400
ASL Roma 5 | Subiaco | Rm | Contrada Le Querce snc Subiaco | 2 |  | Ospedale A.Angelucci di Subiaco (Rm) | Opere interne REMS definitiva | Completamente REMS opere interne |  | 9380539.11 | 101020301 | 9380539.11 | [5 empty] | DGR 404 | 7197200 | 378800 | [5 empty] | 7504431.288 | 0 | 1876107.822
ASL Roma 5 | Tivoli | Rm | Via Parrozzani, 3 Tivoli | 2 |  | Ospedale San Giovanni Evangelista Tivoli | Ristrutturazione Laboratorio Chemioterapici | Lavori di ristrutturazione del Laboratorio Chemioterapici |  | 97753.07 | 101020301 | 97753.07 | [5 empty] | DGR 669 |  | 97753.07 | [5 empty] | 78202.456 | 0 | 19550.614
ASL Roma 5 | Colleferro | Rm | Piazzale Aldo Moro, 1 Colleferro Rm | 2 |  | Ospedale Parodi Delfino Colleferro (Rm) | Ristrutturazione Laboratorio Chemioterapici | Lavori di ristrutturazione del Laboratorio Chemioterapici |  | 82879.33 | 101020301 | 82879.33 | [5 empty] | DGR 669 |  | 82879.33 | [5 empty] | 66303.464 | 0 | 16575.866
ASL Roma 5 | Colleferro | Rm | Piazzale Aldo Moro, 1 Colleferro Rm | 2 |  | Ospedale Parodi Delfino Colleferro (Rm) | Ristrutturazione Reparto di oculistica | Lavori di ristrutturazione del reparto di oculistica |  | 194670.57 | 101020301 | 194670.57 | [5 empty] | DGR 669 |  | 194670.57 | [5 empty] | 155736.456 | 0 | 38934.114
ASL Roma 5 | Tivoli | Rm | Via Parrozzani, 3 Tivoli | 2 |  | Ospedale San Giovanni Evangelista Tivoli | Adeguamento locali per installazione Risonanza Magnetica | Lavori di adeguamento locali per installazione risonanza magnetica |  | 470756.39 | 101020301 | 470756.39 | [5 empty] | DGR 669 |  | 470756.39 | [5 empty] | 376605.112 | 0 | 94151.278
ASL Roma 5 | TERRITORIO ASL | Rm |  | 10/11 |  | Strutture della ASL Roma 5 | Ammodernamento tecnologico (arredi ed attrezzature sanitarie) | Acquisizione di arredi ed attrezzature sanitarie necessarie per l'ammodernamento tecnologico e l'implementazione delle attività degli Ospedali e distretti della ASL Roma 5 |  | 1700000 | 101020501 |  | 1700000 |  |  |  |  | DGR 499 |  | 1700000 | [5 empty] | 1360000 | 0 | 340000
ASL Roma 5 | TERRITORIO ASL | Rm |  | 10/11 |  | Strutture della ASL Roma 5 | Ammodernamento tecnologico (arredi ed attrezzature sanitarie) | Acquisizione di arredi ed attrezzature sanitarie necessarie per l'ammodernamento tecnologico e l'implementazione delle attività degli Ospedali e distretti della ASL Roma 5 |  | 1537910 | 101020501 |  | 1537910 |  |  |  |  | DGR 473 |  | 1537910 | [5 empty] | 1230328 | 0 | 307582
ASL Roma 5 | TERRITORIO ASL | Rm |  | 10/11 |  | Strutture della ASL Roma 5 | Ammodernamento tecnologico (arredi ed attrezzature sanitarie) | Acquisizione di arredi ed attrezzature sanitarie necessarie per l'ammodernamento tecnologico e l'implementazione delle attività degli Ospedali e distretti della ASL Roma 5 |  | 1000000 | 101020501 |  | 1000000 |  |  |  |  | DGR 695 |  | 1000000 | [5 empty] | 800000 | 0 | 200000
ASL Roma 5 | TERRITORIO ASL | Rm |  | 10/11 |  | Strutture della ASL Roma 5 | Ammodernamento tecnologico (arredi ed attrezzature sanitarie) | Acquisizione di arredi ed attrezzature sanitarie necessarie per l'ammodernamento tecnologico e l'implementazione delle attività degli Ospedali e distretti della ASL Roma 5 |  | 430041.31 | 101020501 |  | 430041.31 |  |  |  |  | DGR 345 |  | 430041.31 | [5 empty] | 344033.048 | 0 | 86008.262
ASL Roma 5 | TERRITORIO ASL | Rm |  | 4 |  | Strutture della ASL Roma 5 | riqualificazione e manutenzione Apparecchiature Elettromedicali | Lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti gestiti dalla Multiservizio |  | 387350 | 101020501 |  | 387350 |  |  | Delibera Aziendale n. 1031 del 20,08,2021 e n. 704 del 23,04,2021 - Importo per attività extracanone contratto di gestione apparecchiature elettromedicali |  | Spesa Corrente - inserito nella spesa in conto esercizio 2024 | [7 empty] | 387350 | 387350 | 387350 | 387350
ASL Roma 5 | TERRITORIO ASL | Rm |  | 4 |  | Strutture della ASL Roma 5 | riqualificazione e manutenzione Apparecchiature Elettromedicali | Lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti gestiti dalla Multiservizio |  | 294650 | 101020501 |  | 294650 |  |  | Delibera Aziendale n. 1031 del 20,08,2021 e n. 704 del 23,04,2021 - Importo per attività extracanone contratto di gestione apparecchiature elettromedicali - Tecnologie in Gestione Indiretta |  | Spesa Corrente - inserito nella spesa in conto esercizio 2024 | [7 empty] | 294650 | 294650 | 115000 | 115000
ASL Roma 5 | TERRITORIO ASL | Rm |  | 4 |  | Strutture della ASL Roma 5 | riqualificazione impiantistica | Lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti gestiti dalla Multiservizio |  | 1930000 | 101020403.01 |  |  |  |  | Delibera aziendale 1051 del 29/12/2016 - Importo per attività extracanone contratto di gestione e manutenzione impianti |  | Spesa Corrente - inserito nella spesa in conto esercizio 2024 | [7 empty] | 1930000 | 1930000 | 1930000 | 1930000
ASL Roma 5 | TERRITORIO ASL | Rm |  | 4 |  | Strutture della ASL Roma 5 | riqualificazione edile | Lavori di manutenzione straordinaria edile sugli edifici |  | 8000000 | 101020301 | 8000000 |  |  |  | Interventi inerenti alla ristrutturazione, struttuzione, adeguamento reparti esistenti e nuovi reparti |  | Spesa Corrente - inserito nella spesa in conto esercizio 2024 | [7 empty] | 8000000 | 8000000 | 4270000 | 2500000
ASL Roma 5 | TERRITORIO ASL | Rm |  | 4 |  | Strutture della ASL Roma 5 | manutenzione straordinaria D.Lgs. 81/08 | manutenzione straordinaria D.Lgs. 81/08 |  | 250000 | 101020301 | 250000 |  |  |  | Delibera Aziendale 2038 del 15,12,2021 - Fondi sicurezza per opere |  | Spesa Corrente - inserito nella spesa in conto esercizio 2024 | [7 empty] | 250000 | 250000 | 250000 | 250000
ASL Roma 5 | TERRITORIO ASL | Rm |  | 4 |  | Strutture della ASL Roma 5 | manutenzione straordinaria D.Lgs. 81/08 | manutenzione straordinaria D.Lgs. 81/08 |  | 150000 | 101020501 | 150000 |  |  |  | Delibera Aziendale 2038 del 15,12,2021 - Fondi sicurezza per tecnologie |  | Spesa Corrente - inserito nella spesa in conto esercizio 2024 | [7 empty] | 150000 | 150000 | 150000 | 150000
ASL Roma 5 | TERRITORIO ASL | Rm |  | 10 |  | Strutture della ASL Roma 5 | Riqualificazione Tecnologica | Acquisizione tecnologie ed arredi tecnici |  | 2000000 | 101020601/101020501 |  | 2000000 |  |  | Interventi inerenti alla ristrutturazione, struttuzione, adeguamento reparti esistenti e nuovi reparti |  | Spesa Corrente - inserito nella spesa in conto esercizio 2024 | [7 empty] | 2000000 | 2000000 | 1700000 | 1700000
ASL Roma 5 | Tivoli | Rm | Via Parrozzani, 3 Tivoli | 2/10 |  | Ospedale San Giovanni Evangelista Tivoli | Potenziamento delle reti dell'offerta ospedaliera | Acquisizione di 2 TC ed 1 RMN 1,5T e esecuzione lavori in adempimento normativa antincendio |  | 2914475.85 | 101020301/101020501 | 1165790.34 | 1748685.51 |  |  |  |  | DCA 64-DCA 469 - DCA 80/2020 | 2768752.0575 | 145723.7925 | [5 empty] | 2331580.68 | 0 | 582895.17
ASL Roma 5 | Tivoli | Rm | Via Parrozzani, 3 - 00019 Tivoli (RM) | 2 |  | Ospedale San Giovanni Evangelista Tivoli | Piano triennale dei Fabbisogni 2019-2020-2021 | Adeguamento normativa antincendio | Ospedale San Giovanni Evangelista Tivoli-Adeguamento normativa antincendio | 2571660 | 101020301 | 2571660 |  |  |  | Fase Programmatoria - DICHIARATA ESIGENZA E NECESSITA' IMPELLENTE IN DIVERSE OCCASIONI: NOTA PROT. N. 5227 DEL 18.02.2019, N. 18953 DEL 03.07.2019, N. 39620 DEL 06.09.2022, N.6237 DEL 13.02.2023, N. 15981 DEL 14.04.2023, ED ULTERIORE RISCONTRO A NOTA REGIONALE PROT. 535624 DEL 17.05.2023 - LA MANCATA ASSEGNAZIONE DI FINANZIAMENTI PONE L'AZIENDA IN DIFFICOLTA' OGGETTIVA RISPETTO LE ATTIVITA' PREVISTE DA NORMA. LADDOVE PERTANTO NON SI ASSISTERA' AL FINANZIAMENTO IN QUESTIONE SI DOVRA' PROCEDERE CON RISORSE PROPRIE DI BILANCIO, SEPPUR QUI NON INDICATE. | FABBISOGNO TRIENNALE 2019-2020-2021 | [8 empty] | 2571660
ASL Roma 5 | colleferro | Rm | Piazza Aldo Moro, 11 - 00034 Colleferro (RM) | 2 |  | Ospedale Parodi Delfino Colleferro (Rm) | Piano triennale dei Fabbisogni 2019-2020-2021 | Adeguamento normativa antincendio | Ospedale Parodi Delfino Colleferro (Rm)-Adeguamento normativa antincendio | 1318800 | 101020301 | 1318800 |  |  |  | Fase Programmatoria - DICHIARATA ESIGENZA E NECESSITA' IMPELLENTE IN DIVERSE OCCASIONI: NOTA PROT. N. 5227 DEL 18.02.2019, N. 18953 DEL 03.07.2019, N. 39620 DEL 06.09.2022, N.6237 DEL 13.02.2023, N. 15981 DEL 14.04.2023, ED ULTERIORE RISCONTRO A NOTA REGIONALE PROT. 535624 DEL 17.05.2023 - LA MANCATA ASSEGNAZIONE DI FINANZIAMENTI PONE L'AZIENDA IN DIFFICOLTA' OGGETTIVA RISPETTO LE ATTIVITA' PREVISTE DA NORMA. LADDOVE PERTANTO NON SI ASSISTERA' AL FINANZIAMENTO IN QUESTIONE SI DOVRA' PROCEDERE CON RISORSE PROPRIE DI BILANCIO, SEPPUR QUI NON INDICATE. | FABBISOGNO TRIENNALE 2019-2020-2021 | [8 empty] | 1318800
ASL Roma 5 | Palestrina | Rm | Viale Pio XII, 42 - 00036 Palestrina (RM) | 2 |  | Ospedale Palestrina | Piano triennale dei Fabbisogni 2019-2020-2021 | Adeguamento normativa antincendio | Ospedale Palestrina -Adeguamento normativa antincendio | 1714440 | 101020301 | 1714440 |  |  |  | Fase Programmatoria - DICHIARATA ESIGENZA E NECESSITA' IMPELLENTE IN DIVERSE OCCASIONI: NOTA PROT. N. 5227 DEL 18.02.2019, N. 18953 DEL 03.07.2019, N. 39620 DEL 06.09.2022, N.6237 DEL 13.02.2023, N. 15981 DEL 14.04.2023, ED ULTERIORE RISCONTRO A NOTA REGIONALE PROT. 535624 DEL 17.05.2023 - LA MANCATA ASSEGNAZIONE DI FINANZIAMENTI PONE L'AZIENDA IN DIFFICOLTA' OGGETTIVA RISPETTO LE ATTIVITA' PREVISTE DA NORMA. LADDOVE PERTANTO NON SI ASSISTERA' AL FINANZIAMENTO IN QUESTIONE SI DOVRA' PROCEDERE CON RISORSE PROPRIE DI BILANCIO, SEPPUR QUI NON INDICATE. | FABBISOGNO TRIENNALE 2019-2020-2021 | [8 empty] | 1714440
ASL Roma 5 | Palestrina | Rm | Via Porta San Martino, 38 - 00036 Palestrina (RM) Via Borgo San Martino, 9 - 00039 Zagarolo (RM) | 2 |  | Ospedale Palestrina | Piano triennale dei Fabbisogni 2019-2020-2021 | Adeguamento normativa antincendio | Ospedale Palestrina -Adeguamento normativa antincendio | 527520 | 101020301 | 527520 |  |  |  | Fase Programmatoria - DICHIARATA ESIGENZA E NECESSITA' IMPELLENTE IN DIVERSE OCCASIONI: NOTA PROT. N. 5227 DEL 18.02.2019, N. 18953 DEL 03.07.2019, N. 39620 DEL 06.09.2022, N.6237 DEL 13.02.2023, N. 15981 DEL 14.04.2023, ED ULTERIORE RISCONTRO A NOTA REGIONALE PROT. 535624 DEL 17.05.2023 - LA MANCATA ASSEGNAZIONE DI FINANZIAMENTI PONE L'AZIENDA IN DIFFICOLTA' OGGETTIVA RISPETTO LE ATTIVITA' PREVISTE DA NORMA. LADDOVE PERTANTO NON SI ASSISTERA' AL FINANZIAMENTO IN QUESTIONE SI DOVRA' PROCEDERE CON RISORSE PROPRIE DI BILANCIO, SEPPUR QUI NON INDICATE. | FABBISOGNO TRIENNALE 2019-2020-2021 | [8 empty] | 527520
ASL Roma 5 | Monterotondo | Rm | Via Roberto Faravelli, 27 - 00015 Monterotondo (RM) | 2 |  | Ospedale di Monterotondo | Piano triennale dei Fabbisogni 2019-2020-2021 | Adeguamento normativa antincendio | Ospedale di Monterotondo-Adeguamento normativa antincendio | 1978200 | 101020301 | 1978200 |  |  |  | Fase Programmatoria - DICHIARATA ESIGENZA E NECESSITA' IMPELLENTE IN DIVERSE OCCASIONI: NOTA PROT. N. 5227 DEL 18.02.2019, N. 18953 DEL 03.07.2019, N. 39620 DEL 06.09.2022, N.6237 DEL 13.02.2023, N. 15981 DEL 14.04.2023, ED ULTERIORE RISCONTRO A NOTA REGIONALE PROT. 535624 DEL 17.05.2023 - LA MANCATA ASSEGNAZIONE DI FINANZIAMENTI PONE L'AZIENDA IN DIFFICOLTA' OGGETTIVA RISPETTO LE ATTIVITA' PREVISTE DA NORMA. LADDOVE PERTANTO NON SI ASSISTERA' AL FINANZIAMENTO IN QUESTIONE SI DOVRA' PROCEDERE CON RISORSE PROPRIE DI BILANCIO, SEPPUR QUI NON INDICATE. | FABBISOGNO TRIENNALE 2019-2020-2021 | [8 empty] | 1978200
ASL Roma 5 | Subiaco | Rm | Contrada Colle Cisterna - 00028 Subiaco (RM) | 2 |  | Ospedale di Subiaco | Piano triennale dei Fabbisogni 2019-2020-2021 | Adeguamento normativa antincendio | Ospedale di Subiaco-Adeguamento normativa antincendio | 923160 | 101020301 | 923160 |  |  |  | Fase Programmatoria - DICHIARATA ESIGENZA E NECESSITA' IMPELLENTE IN DIVERSE OCCASIONI: NOTA PROT. N. 5227 DEL 18.02.2019, N. 18953 DEL 03.07.2019, N. 39620 DEL 06.09.2022, N.6237 DEL 13.02.2023, N. 15981 DEL 14.04.2023, ED ULTERIORE RISCONTRO A NOTA REGIONALE PROT. 535624 DEL 17.05.2023 - LA MANCATA ASSEGNAZIONE DI FINANZIAMENTI PONE L'AZIENDA IN DIFFICOLTA' OGGETTIVA RISPETTO LE ATTIVITA' PREVISTE DA NORMA. LADDOVE PERTANTO NON SI ASSISTERA' AL FINANZIAMENTO IN QUESTIONE SI DOVRA' PROCEDERE CON RISORSE PROPRIE DI BILANCIO, SEPPUR QUI NON INDICATE. | FABBISOGNO TRIENNALE 2019-2020-2021 | [8 empty] | 923160
ASL Roma 5 | Subiaco | Rm | Largo Mazzini, 5 - 00028 subiaco (RM) Via dei Massimo, 1 - 00023 Arsoli (RM) Via San Francisco snc - 00035 Olevano Romano (RM) | 2 |  | Ospedale di Subiaco e distretti | Piano triennale dei Fabbisogni 2019-2020-2021 | Adeguamento normativa antincendio | Ospedale di Subiaco e distretti-Adeguamento normativa antincendio | 527520 | 101020301 | 527520 |  |  |  | Fase Programmatoria - DICHIARATA ESIGENZA E NECESSITA' IMPELLENTE IN DIVERSE OCCASIONI: NOTA PROT. N. 5227 DEL 18.02.2019, N. 18953 DEL 03.07.2019, N. 39620 DEL 06.09.2022, N.6237 DEL 13.02.2023, N. 15981 DEL 14.04.2023, ED ULTERIORE RISCONTRO A NOTA REGIONALE PROT. 535624 DEL 17.05.2023 - LA MANCATA ASSEGNAZIONE DI FINANZIAMENTI PONE L'AZIENDA IN DIFFICOLTA' OGGETTIVA RISPETTO LE ATTIVITA' PREVISTE DA NORMA. LADDOVE PERTANTO NON SI ASSISTERA' AL FINANZIAMENTO IN QUESTIONE SI DOVRA' PROCEDERE CON RISORSE PROPRIE DI BILANCIO, SEPPUR QUI NON INDICATE. | FABBISOGNO TRIENNALE 2019-2020-2021 | [8 empty] | 527520
ASL Roma 5 | Palombara | Rm | Piazza Salvo D'acquisto - 00018 Palombara Sabina (RM) | 2 |  | Casa della Salute Palombara Sabina | Piano triennale dei Fabbisogni 2019-2020-2021 | Adeguamento normativa antincendio | Casa della Salute Palombara Sabina-Adeguamento normativa antincendio | 1529808 | 101020301 | 1529808 |  |  |  | Fase Programmatoria - DICHIARATA ESIGENZA E NECESSITA' IMPELLENTE IN DIVERSE OCCASIONI: NOTA PROT. N. 5227 DEL 18.02.2019, N. 18953 DEL 03.07.2019, N. 39620 DEL 06.09.2022, N.6237 DEL 13.02.2023, N. 15981 DEL 14.04.2023, ED ULTERIORE RISCONTRO A NOTA REGIONALE PROT. 535624 DEL 17.05.2023 - LA MANCATA ASSEGNAZIONE DI FINANZIAMENTI PONE L'AZIENDA IN DIFFICOLTA' OGGETTIVA RISPETTO LE ATTIVITA' PREVISTE DA NORMA. LADDOVE PERTANTO NON SI ASSISTERA' AL FINANZIAMENTO IN QUESTIONE SI DOVRA' PROCEDERE CON RISORSE PROPRIE DI BILANCIO, SEPPUR QUI NON INDICATE. | FABBISOGNO TRIENNALE 2019-2020-2021 | [8 empty] | 1529808
ASL Roma 5 | TERRITORIO ASL | Rm | Tivoli, Monterotondo, Subiaco, Palestrina, Colleferro | 2/10/11 |  | Ospedale Parodi Delfino Colleferro (Rm) | Piano triennale dei Fabbisogni 2019-2020-2021 | Ammodernamento tecnologico e ristrutturazione |  | 2394712 | 101020501 |  | 2394712 |  |  | Fase Programmatoria - Attesa Finanziamento. Importi inseriti nel 2023 affinchè si evidenzi la necessità di richiesta di finanziamento. Non inseriti però in spesa corrente | FABBISOGNO TRIENNALE 2019-2020-2021 | [8 empty] | 2394712
ASL Roma 5 | TERRITORIO ASL | Rm | Colleferro, palestrina, Subiaco, Monterotondo | 2/10/11 |  | Ospedale di Monterotondo | Piano triennale dei Fabbisogni 2019-2020-2021 | Ammodernamento tecnologico e ristrutturazione |  | 3172040 | 101020501 |  | 3172040 |  |  | Fase Programmatoria - Attesa Finanziamento. Importi inseriti nel 2023 affinchè si evidenzi la necessità di richiesta di finanziamento. Non inseriti però in spesa corrente | FABBISOGNO TRIENNALE 2019-2020-2021 | [8 empty] | 3172040
ASL Roma 5 | Tivoli | Rm | Via Parrozzani, 3 - 00019 Tivoli (RM) | 2/10/11 |  | Ospedale San Giovanni Evangelista Tivoli | Piano triennale dei Fabbisogni 2019-2020-2021 | Ammodernamento tecnologico e ristrutturazione |  | 2394150 | 101020501 |  | 2394150 |  |  | Fase Programmatoria - Attesa Finanziamento. Importi inseriti nel 2023 affinchè si evidenzi la necessità di richiesta di finanziamento. Non inseriti però in spesa corrente | FABBISOGNO TRIENNALE 2019-2020-2021 | [8 empty] | 2394150
ASL Roma 5 | Tivoli | Rm | Via Parrozzani, 3 - 00019 Tivoli (RM) | 2/10/11 |  | Ospedale San Giovanni Evangelista Tivoli | Piano triennale dei Fabbisogni 2019-2020-2021 | Ammodernamento tecnologico e ristrutturazione |  | 3111080 | 101020501 |  | 3111080 |  |  | Fase Programmatoria - Attesa Finanziamento. Importi inseriti nel 2023 affinchè si evidenzi la necessità di richiesta di finanziamento. Non inseriti però in spesa corrente | FABBISOGNO TRIENNALE 2019-2020-2021 | [8 empty] | 3111080
ASL Roma 5 | Palombara | Rm | Piazza Salvo D'acquisto - 00018 Palombara Sabina (RM) | 2/10/11 |  | Casa della Salute Palombara Sabina | Piano triennale dei Fabbisogni 2019-2020-2021 | Ammodernamento tecnologico e ristrutturazione |  | 836606 | 101020501 |  | 836606 |  |  | Fase Programmatoria - Attesa Finanziamento. Importi inseriti nel 2023 affinchè si evidenzi la necessità di richiesta di finanziamento. Non inseriti però in spesa corrente | FABBISOGNO TRIENNALE 2019-2020-2021 | [8 empty] | 836606
ASL Roma 5 | Subiaco | Rm | Contrada Colle Cisterna - 00028 Subiaco (RM) | 2/10/11 |  | Ospedale di Subiaco | Piano triennale dei Fabbisogni 2019-2020-2021 | Ammodernamento tecnologico e ristrutturazione |  | 1886985 | 101020501 |  | 1886985 |  |  | Fase Programmatoria - Attesa Finanziamento. Importi inseriti nel 2023 affinchè si evidenzi la necessità di richiesta di finanziamento. Non inseriti però in spesa corrente | FABBISOGNO TRIENNALE 2019-2020-2021 | [8 empty] | 1886985
ASL Roma 5 | TERRITORIO ASL | Rm | Tutte le Strutture | 2 |  | Tutti i Presidi ospedalieri | Piano triennale dei Fabbisogni 2019-2020-2021 | Ammodernamento Tecnologico |  | 732000 | 101020301 | 732000 |  |  |  | Fase Programmatoria - Attesa Finanziamento. Importi inseriti nel 2023 affinchè si evidenzi la necessità di richiesta di finanziamento. Non inseriti però in spesa corrente | FABBISOGNO TRIENNALE 2019-2020-2021 | [8 empty] | 732000
ASL Roma 5 | Tivoli | Rm | Via Parrozzani, 3 - 00019 Tivoli (RM) | 2 |  | Ospedale San Giovanni Evangelista Tivoli | Piano triennale dei Fabbisogni 2019-2020-2021 | Lavori di ristrutturazione/Adeguamento |  | 826402.5 | 101020301 | 826402.5 |  |  |  | Fase Programmatoria - Attesa Finanziamento. Importi inseriti nel 2023 affinchè si evidenzi la necessità di richiesta di finanziamento. Non inseriti però in spesa corrente | FABBISOGNO TRIENNALE 2019-2020-2021 | [8 empty] | 826402.5
ASL Roma 5 | Colleferro | Rm | Piazza Aldo Moro, 11 - 00034 Colleferro (RM) | 2 |  | Ospedale Parodi Delfino Colleferro (Rm) | Piano triennale dei Fabbisogni 2019-2020-2021 | Lavori di ristrutturazione/Adeguamento |  | 890797.5 | 101020301 | 890797.5 |  |  |  | Fase Programmatoria - Attesa Finanziamento. Importi inseriti nel 2023 affinchè si evidenzi la necessità di richiesta di finanziamento. Non inseriti però in spesa corrente | FABBISOGNO TRIENNALE 2019-2020-2021 | [8 empty] | 890797.5
ASL Roma 5 | Palestrina | Rm | Palestrina | 2 |  | Ospedale Palestrina | Piano triennale dei Fabbisogni 2019-2020-2021 | Lavori di ristrutturazione/Adeguamento |  | 665720 | 101020301 | 665720 |  |  |  | Fase Programmatoria - Attesa Finanziamento. Importi inseriti nel 2023 affinchè si evidenzi la necessità di richiesta di finanziamento. Non inseriti però in spesa corrente | FABBISOGNO TRIENNALE 2019-2020-2021 | [8 empty] | 665720
ASL Roma 5 | Colleferro | Rm | Via degli Esplosivi, 9 - 00034 Colleferro (RM) | 2 |  | Ospedale Parodi Delfino Colleferro (Rm) | Piano triennale dei Fabbisogni 2019-2020-2021 | Lavori di ristrutturazione/Adeguamento |  | 553797 | 101020301 | 553797 |  |  |  | Fase Programmatoria - Attesa Finanziamento. Importi inseriti nel 2023 affinchè si evidenzi la necessità di richiesta di finanziamento. Non inseriti però in spesa corrente | FABBISOGNO TRIENNALE 2019-2020-2021 | [8 empty] | 553797
ASL Roma 5 | Palestrina | Rm | Viale Pio XII, 42 - 00036 Palestrina (RM) | 2/10/11 |  | Ospedale Palestrina | Piano triennale dei Fabbisogni 2019-2020-2021 | Ammodernamento tecnologico e ristrutturazione |  | 1544224 | 101020501 |  | 1544224 |  |  | Fase Programmatoria - Attesa Finanziamento. Importi inseriti nel 2023 affinchè si evidenzi la necessità di richiesta di finanziamento. Non inseriti però in spesa corrente | FABBISOGNO TRIENNALE 2019-2020-2021 | [8 empty] | 1544224
ASL Roma 5 | Subiaco | Rm | Contrada Colle Cisterna - 00028 Subiaco (RM) | 2 |  | Ospedale di Subiaco | Piano triennale dei Fabbisogni 2019-2020-2021 | Lavori di ristrutturazione/Adeguamento |  | 708345 | 101020301 | 708345 |  |  |  | Fase Programmatoria - Attesa Finanziamento. Importi inseriti nel 2023 affinchè si evidenzi la necessità di richiesta di finanziamento. Non inseriti però in spesa corrente | FABBISOGNO TRIENNALE 2019-2020-2021 | [8 empty] | 708345
ASL Roma 5 | Colleferro | Rm | Via degli Esplosivi, 9 - 00034 Colleferro (RM) | 2 |  | Ospedale Parodi Delfino Colleferro (Rm) | Piano triennale dei Fabbisogni 2019-2020-2021 | Lavori di ristrutturazione/Adeguamento |  | 10769250 | 101020301 | 10769250 |  |  |  | Fase Programmatoria - Attesa Finanziamento. Importi inseriti nel 2023 affinchè si evidenzi la necessità di richiesta di finanziamento. Non inseriti però in spesa corrente | FABBISOGNO TRIENNALE 2019-2020-2021 | [8 empty] | 10769250
ASL Roma 5 | Subiaco | Rm | Contrada Colle Cisterna - 00028 Subiaco (RM) | 2/10/11 |  | Ospedale di Subiaco | Piano triennale dei Fabbisogni 2019-2020-2021 | Ammodernamento tecnologico e ristrutturazione |  | 2965050 | 101020501 |  | 2965050 |  |  | Fase Programmatoria - Attesa Finanziamento. Importi inseriti nel 2023 affinchè si evidenzi la necessità di richiesta di finanziamento. Non inseriti però in spesa corrente | FABBISOGNO TRIENNALE 2019-2020-2021 | [8 empty] | 2965050
ASL Roma 5 | Tivoli | Rm | Via Parrozzani, 3 - 00019 Tivoli (RM) | 2 |  | Ospedale San Giovanni Evangelista Tivoli | Piano triennale dei Fabbisogni 2019-2020-2021 | Lavori di ristrutturazione/Adeguamento |  | 2610000 | 101020301 | 2610000 |  |  |  | Fase Programmatoria - Attesa Finanziamento. Importi inseriti nel 2023 affinchè si evidenzi la necessità di richiesta di finanziamento. Non inseriti però in spesa corrente | FABBISOGNO TRIENNALE 2019-2020-2021 | [8 empty] | 2610000
ASL Roma 5 | Zagarolo | Rm | Zagarolo | 2 |  | Casa della Salute Zagarolo | Piano triennale dei Fabbisogni 2019-2020-2021 | Lavori di ristrutturazione/Adeguamento |  | 4734513 | 101020301 | 4734513 |  |  |  | Fase Programmatoria - Attesa Finanziamento. Importi inseriti nel 2023 affinchè si evidenzi la necessità di richiesta di finanziamento. Non inseriti però in spesa corrente | FABBISOGNO TRIENNALE 2019-2020-2021 | [8 empty] | 4734513
ASL Roma 5 | Monterotondo | Rm | Via Roberto Faravelli, 27 - 00015 Monterotondo (RM) | 2 |  | Ospedale di Monterotondo | Piano triennale dei Fabbisogni 2019-2020-2021 | Lavori di ristrutturazione/Adeguamento |  | 552190 | 101020301 | 552190 |  |  |  | Fase Programmatoria - Attesa Finanziamento. Importi inseriti nel 2023 affinchè si evidenzi la necessità di richiesta di finanziamento. Non inseriti però in spesa corrente | FABBISOGNO TRIENNALE 2019-2020-2021 | [8 empty] | 552190
ASL Roma 5 | Tivoli | Rm | Tivoli | 1 |  | Ospedale San Giovanni Evangelista Tivoli | Piano triennale dei Fabbisogni 2019-2020-2021 | Costruzione |  | 810620 | 101020301 | 810620 |  |  |  | Fase Programmatoria - Attesa Finanziamento. Importi inseriti nel 2023 affinchè si evidenzi la necessità di richiesta di finanziamento. Non inseriti però in spesa corrente | FABBISOGNO TRIENNALE 2019-2020-2021 | [8 empty] | 810620
ASL Roma 5 | Palombara | Rm | Piazza Salvo D'acquisto - 00018 Palombara Sabina (RM) | 2 |  | Casa della Salute Palombara Sabina | Piano triennale dei Fabbisogni 2019-2020-2021 | Lavori di ristrutturazione/Adeguamento |  | 11399160 | 101020301 | 11399160 |  |  |  | Fase Programmatoria - Attesa Finanziamento. Importi inseriti nel 2023 affinchè si evidenzi la necessità di richiesta di finanziamento. Non inseriti però in spesa corrente | FABBISOGNO TRIENNALE 2019-2020-2021 | [8 empty] | 11399160
ASL Roma 5 | Tivoli | Rm | Ospedale S. Giovanni Evangelista | 2 |  | Ospedale San Giovanni Evangelista Tivoli | ristrutturazione | Realizzazione n. 4 Posti Letto TI | si | 2375998.4 | 101020301 | 2375998.4 |  |  |  | Computata solo quotaparte lavori risultante e oggetto di prossima rimoduluzione. L'importo complessivo derivato dalla somma del singolo intervento qui indicato ed inerente la medesima progettualità potrà essere rimodulato in un unico intervento sempre attinente alle aree di TI, SI e PS/DEA - IMPORTI GIA' SOSTENUTI e PERTANTO NON INSERITI IN ANNUALITA' 2023 | DGR 671/2020 | DGR 671/2020 | 2375998.4
ASL Roma 5 | Tivoli | Rm | Ospedale S. Giovanni Evangelista | 2 |  | Ospedale San Giovanni Evangelista Tivoli | ristrutturazione | Realizzazione n. 10 Posti Letto TSI | si | 1573000 | 101020301 | 1573000 |  |  |  | Computata solo quotaparte lavori risultante e oggetto di prossima rimoduluzione. L'importo complessivo derivato dalla somma del singolo intervento qui indicato ed inerente la medesima progettualità potrà essere rimodulato in un unico intervento sempre attinente alle aree di TI, SI e PS/DEA - IMPORTI GIA' SOSTENUTI e PERTANTO NON INSERITI IN ANNUALITA' 2023 | DGR 671/2020 | DGR 671/2020 | 1573000
ASL Roma 5 | Palestrina | Rm | Ocpedale Civile Coniugi Bernardini | 2 |  | Ospedale Coniugi Bernardini | ristrutturazione | Realizzazione n. 2 Posti Letto TSI | si | 814325.2 | 101020301 | 814325.2 |  |  |  | Computata solo quotaparte lavori risultante e oggetto di prossima rimoduluzione. L'importo complessivo derivato dalla somma del singolo intervento qui indicato ed inerente la medesima progettualità potrà essere rimodulato in un unico intervento sempre attinente alle aree di TI, SI e PS/DEA - IMPORTI GIA' SOSTENUTI e PERTANTO NON INSERITI IN ANNUALITA' 2023 | DGR 671/2020 | DGR 671/2020 | 814325.2
ASL Roma 5 | Palestrina | Rm | Ocpedale Civile Coniugi Bernardini | 2 |  | Ospedale Coniugi Bernardini | ristrutturazione | Realizzazione n. 4 Posti Letto TI | si | 814000 | 101020301 | 814000 |  |  |  | Computata solo quotaparte lavori risultante e oggetto di prossima rimoduluzione. L'importo complessivo derivato dalla somma del singolo intervento qui indicato ed inerente la medesima progettualità potrà essere rimodulato in un unico intervento sempre attinente alle aree di TI, SI e PS/DEA - IMPORTI GIA' SOSTENUTI e PERTANTO NON INSERITI IN ANNUALITA' 2023 | DGR 671/2020 | DGR 671/2020 | 814000
ASL Roma 5 | Tivoli | Rm | Ospedale S. Giovanni Evangelista | 2 |  | Ospedale S. Giovanni Evangelista | ristrutturazione | Adeguamento delle aree dedicate al percorso del pazinte sospetto Covid | si | 247413.87 | 101020301 | 247413.87 |  |  |  | Computata solo quotaparte lavori risultante e oggetto di prossima rimoduluzione. L'importo complessivo derivato dalla somma del singolo intervento qui indicato ed inerente la medesima progettualità potrà essere rimodulato in un unico intervento sempre attinente alle aree di TI, SI e PS/DEA - IMPORTI GIA' SOSTENUTI e PERTANTO NON INSERITI IN ANNUALITA' 2023 | DGR 671/2020 | DGR 671/2020 | 247413.87
ASL Roma 5 | MONTEROTONDO | Rm | Ospedale SS Gonfalone | 2 |  | Ospedale SS Gonfalone | ristrutturazione | Adeguamento delle aree dedicate al percorso del pazinte sospetto Covid | si | 192541.71 | 101020301 | 192541.71 |  |  |  | Computata solo quotaparte lavori risultante e oggetto di prossima rimoduluzione. L'importo complessivo derivato dalla somma del singolo intervento qui indicato ed inerente la medesima progettualità potrà essere rimodulato in un unico intervento sempre attinente alle aree di TI, SI e PS/DEA - IMPORTI GIA' SOSTENUTI e PERTANTO NON INSERITI IN ANNUALITA' 2023 | DGR 671/2020 | DGR 671/2020 | 192541.71
ASL Roma 5 | SUBIACO | Rm | Ospedale A. Angelucci | 2 |  | Ospedale A. Angelucci | ristrutturazione | Adeguamento delle aree dedicate al percorso del pazinte sospetto Covid | si | 192541.71 | 101020301 | 192541.71 |  |  |  | Computata solo quotaparte lavori risultante e oggetto di prossima rimoduluzione. L'importo complessivo derivato dalla somma del singolo intervento qui indicato ed inerente la medesima progettualità potrà essere rimodulato in un unico intervento sempre attinente alle aree di TI, SI e PS/DEA - IMPORTI GIA' SOSTENUTI e PERTANTO NON INSERITI IN ANNUALITA' 2023 | DGR 671/2020 | DGR 671/2020 | 192541.71
ASL Roma 5 | Colleferro | Rm | Ospedale L. Parodi Delfino | 2 |  | Ospedale L. Parodi Delfino | ristrutturazione | Adeguamento delle aree dedicate al percorso del pazinte sospetto Covid | si | 377669.59 | 101020301 | 377669.59 |  |  |  | Computata solo quotaparte lavori risultante e oggetto di prossima rimoduluzione. L'importo complessivo derivato dalla somma del singolo intervento qui indicato ed inerente la medesima progettualità potrà essere rimodulato in un unico intervento sempre attinente alle aree di TI, SI e PS/DEA - IMPORTI GIA' SOSTENUTI e PERTANTO NON INSERITI IN ANNUALITA' 2023 | DGR 671/2020 | DGR 671/2020 | 377669.59
ASL Roma 5 | Palestrina | Rm | Ocpedale Civile Coniugi Bernardini | 2 |  | Ocpedale Civile Coniugi Bernardini | ristrutturazione | Adeguamento delle aree dedicate al percorso del pazinte sospetto Covid | si | 192541.71 | 101020301 | 192541.71 |  |  |  | Computata solo quotaparte lavori risultante e oggetto di prossima rimoduluzione. L'importo complessivo derivato dalla somma del singolo intervento qui indicato ed inerente la medesima progettualità potrà essere rimodulato in un unico intervento sempre attinente alle aree di TI, SI e PS/DEA - IMPORTI GIA' SOSTENUTI e PERTANTO NON INSERITI IN ANNUALITA' 2023 | DGR 671/2020 | DGR 671/2020 | 192541.71
ASL Roma 5 | Artena | Rm | Poliambulatorio Specialistico - -Via Valle dell'Oste - Artena | 2 |  | Poliambulatorio Specialistico - -Via Valle dell'Oste - Artena | ristrutturazione | Realizzazione CDC | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 668524.6192 | 101020301 | 668524.6192 |  | 402 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma - Inserito importo nel 2023, ma non inserito come importo in conto esercizio poiché intervento finanziato | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 668524.6192 | [6 empty] | 167131.15 |  | 200557
ASL Roma 5 | Carpineto | Rm | Edificio Comunale di Carpineto - Via Giacomo Matteotti 1 | 2 |  | Edificio Comunale di Carpineto - Via Giacomo Matteotti 1 | ristrutturazione | Realizzazione CDC | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 380216.1176 | 101020301 | 380216.1176 |  | 400 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma - Inserito importo nel 2023, ma non inserito come importo in conto esercizio poiché intervento finanziato | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 380216.1176 | [6 empty] | 95054.0294 |  | 114066
ASL Roma 5 | Colleferro | Rm | Palazzetto Comunale - - Via degli esplosivi - Colleferro | 2 |  | Palazzetto Comunale - - Via degli esplosivi - Colleferro | ristrutturazione | Realizzazione CDC | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 1564008.1176 | 101020301 | 1564008.1176 |  | 800 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma - Inserito importo nel 2023, ma non inserito come importo in conto esercizio poiché intervento finanziato | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 1564008.1176 | [6 empty] | 391002.0294 |  | 469200
ASL Roma 5 | Gorga | Rm | Edificio Comunale di Gorga - Via Filippo Turati | 2 |  | Edificio Comunale di Gorga - Via Filippo Turati | ristrutturazione | Realizzazione CDC | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 380216.1176 | 101020301 | 380216.1176 |  | 405 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma - Inserito importo nel 2023, ma non inserito come importo in conto esercizio poiché intervento finanziato | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 380216.1176 | [6 empty] | 95054.0294 |  | 114065
ASL Roma 5 | Valmontone | Rm | CUP - - Via Porta napoletana 8 - Valmontone | 2 |  | CUP - - Via Porta napoletana 8 - Valmontone | ristrutturazione | Realizzazione CDC | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 951516.1176 | 101020301 | 951516.1176 |  | 538 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma - Inserito importo nel 2023, ma non inserito come importo in conto esercizio poiché intervento finanziato | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 951516.1176 | [6 empty] | 237879.0294 |  | 285455
ASL Roma 5 | Guidonia Montecelio | Rm | Edificio Comunale - Località Colle Rosa - Guidonia - | 2 |  | Edificio Comunale - Località Colle Rosa - Guidonia - | ristrutturazione | Realizzazione CDC | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 1564008.1176 | 101020301 | 1564008.1176 |  | 800 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma - Inserito importo nel 2023, ma non inserito come importo in conto esercizio poiché intervento finanziato | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 1564008.1176 | [6 empty] | 391002.0294 |  | 469202
ASL Roma 5 | Palombara Sabina | Rm | Casa della Salute di Palombara Sabina - Via Esebio Possenti 10 | 2 |  | Casa della Salute di Palombara Sabina - Via Esebio Possenti 10 | ristrutturazione | Realizzazione CDC | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 1212642.7392 | 101020301 | 1212642.7392 |  | 800 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma - Inserito importo nel 2023, ma non inserito come importo in conto esercizio poiché intervento finanziato | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 1212642.7392 | [6 empty] | 303160.6848 |  | 363644
ASL Roma 5 | Fonte Nuova | Rm | Consultorio Familiare - Via 4 Novembre 4 - Fonte Nuova | 2 |  | Consultorio Familiare - Via 4 Novembre 4 - Fonte Nuova | ristrutturazione | Realizzazione CDC | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 429716.1176 | 101020301 | 429716.1176 |  | 450 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma - Inserito importo nel 2023, ma non inserito come importo in conto esercizio poiché intervento finanziato | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 429716.1176 | [6 empty] | 107429.0294 |  | 107429
ASL Roma 5 | Monterotondo | Rm | Edificio Cotral - Via Bruno Buozzi - Monterotondo | 2 |  | Edificio Cotral - Via Bruno Buozzi - Monterotondo | ristrutturazione | Realizzazione CDC | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 1564008.1176 | 101020301 | 1564008.1176 |  | 800 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma - Inserito importo nel 2023, ma non inserito come importo in conto esercizio poiché intervento finanziato | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 1564008.1176 | [6 empty] | 391002.0294 |  | 469201
ASL Roma 5 | Cave | Rm | Consultorio Familiare - Via Morino 33 - Cave | 2 |  | Consultorio Familiare - Via Morino 33 - Cave | ristrutturazione | Realizzazione CDC | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 346516.1176 | 101020301 | 346516.1176 |  | 198 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma - Inserito importo nel 2023, ma non inserito come importo in conto esercizio poiché intervento finanziato | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 346516.1176 | [6 empty] | 86629.0294 |  | 103956
ASL Roma 5 | Palestrina | Rm | Palazzo Bonvecchi - Via San Biagio 19, 20, 21 | 2 |  | Palazzo Bonvecchi - Via San Biagio 19, 20, 21 | ristrutturazione | Realizzazione CDC | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 1564008.1176 | 101020301 | 1564008.1176 |  | 800 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma - Inserito importo nel 2023, ma non inserito come importo in conto esercizio poiché intervento finanziato | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 1564008.1176 | [6 empty] | 391002.0294 |  | 469203
ASL Roma 5 | Genazzano | Rm | Presidio Distrettuale Periferico - Via Giulio Giordani 3 - San Cesareo | 2 |  | Presidio Distrettuale Periferico - Via Giulio Giordani 3 - San Cesareo | ristrutturazione | Realizzazione CDC | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 282516.1176 | 101020301 | 282516.1176 |  | 400 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma - Inserito importo nel 2023, ma non inserito come importo in conto esercizio poiché intervento finanziato | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 282516.1176 | [6 empty] | 70629.0294 |  | 226013
ASL Roma 5 | San Vito Romano | Rm | Struttura San Vito Romano - Via santa Maria De Mattias 12 | 2 |  | Struttura San Vito Romano - Via santa Maria De Mattias 12 | ristrutturazione | Realizzazione CDC | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 412216.1176 | 101020301 | 412216.1176 |  | 385 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma - Inserito importo nel 2023, ma non inserito come importo in conto esercizio poiché intervento finanziato | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 412216.1176 | [6 empty] | 103054.0294 |  | 103054
ASL Roma 5 | Zagarolo | Rm | Poliambulatorio - Via Borgo San Martino 3 - Zagarolo | 2 |  | Poliambulatorio - Via Borgo San Martino 3 - Zagarolo | ristrutturazione | Realizzazione CDC | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 1262642.7392 | 101020301 | 1262642.7392 |  | 800 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma - Inserito importo nel 2023, ma non inserito come importo in conto esercizio poiché intervento finanziato | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 1262642.7392 | [6 empty] | 315660.6848 |  | 378787
ASL Roma 5 | Arsoli | Rm | Poliambulatorio Guardia Medica - Via dei Massimo 1 - Arsoli | 2 |  | Poliambulatorio Guardia Medica - Via dei Massimo 1 - Arsoli | ristrutturazione | Realizzazione CDC | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 278866.1176 | 101020301 | 278866.1176 |  | 432 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma - Inserito importo nel 2023, ma non inserito come importo in conto esercizio poiché intervento finanziato | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 278866.1176 | [6 empty] | 69716.5294 |  | 110000
ASL Roma 5 | Bellegra | Rm | Struttura Comunale - Viale Ungheria - Bellegra | 2 |  | Struttura Comunale - Viale Ungheria - Bellegra | ristrutturazione | Realizzazione CDC | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 221716.1176 | 101020301 | 221716.1176 |  | 412 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma - Inserito importo nel 2023, ma non inserito come importo in conto esercizio poiché intervento finanziato | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 221716.1176 | [6 empty] | 55429.0294 |  | 148549
ASL Roma 5 | Subiaco | Rm | Distretto Sanitario- Viale della Repubblica 24 - Subiaco | 2 |  | Distretto Sanitario- Viale della Repubblica 24 - Subiaco | ristrutturazione | Realizzazione CDC | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 377166.1176 | 101020301 | 377166.1176 |  | 400 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma - Inserito importo nel 2023, ma non inserito come importo in conto esercizio poiché intervento finanziato | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 377166.1176 | [6 empty] | 94291.5294 |  | 130000
ASL Roma 5 | Castel Madama | Rm | Consultorio Familiare - Via Pio La Torre - Castel Madama | 2 |  | Consultorio Familiare - Via Pio La Torre - Castel Madama | ristrutturazione | Realizzazione CDC | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 213716.1176 | 101020301 | 213716.1176 |  | 407 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma - Inserito importo nel 2023, ma non inserito come importo in conto esercizio poiché intervento finanziato | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 213716.1176 | [6 empty] | 53429.0294 |  | 113716
ASL Roma 5 | Ciciliano | Rm | Scuola in disuso - Viale Santa Liberata - Ciciliano | 2 |  | Scuola in disuso - Viale Santa Liberata - Ciciliano | ristrutturazione | Realizzazione CDC | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 451161.7392 | 101020301 | 451161.7392 |  | 410 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma - Inserito importo nel 2023, ma non inserito come importo in conto esercizio poiché intervento finanziato | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 451161.7392 | [6 empty] | 112790.4348 |  | 160000
ASL Roma 5 | Tivoli | Rm | Distretto Sanitario di Tivoli - Piazza Massimo | 2 |  | Distretto Sanitario di Tivoli - Piazza Massimo | ristrutturazione | Realizzazione CDC | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 798516.1176 | 101020301 | 798516.1176 |  | 450 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma - Inserito importo nel 2023, ma non inserito come importo in conto esercizio poiché intervento finanziato | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 798516.1176 | [6 empty] | 199629.0294 |  | 270000
ASL Roma 5 | Olevano Romano | Rm | Struttura Comunale - - Olevano Romano | 1 |  | Struttura Comunale - - Olevano Romano | nuova edificazione | Realizzazione CDC | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 1564008.1176 | 101020301 | 1564008.1176 |  | 800 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma - Inserito importo nel 2023, ma non inserito come importo in conto esercizio poiché intervento finanziato | PNRR - eventuale copertura con fondi regionali - predisposizione studio di fattibilità poiché inserita nel Piano Sanitario | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 |  | 2000000 | [5 empty] | 391002.0294 |  | 2000000
ASL Roma 5 | Vicovaro | Rm | Nuova Edificazione - - Vicovaro | 1 |  | Nuova Edificazione - - Vicovaro | nuova edificazione | Realizzazione CDC | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 1564008.1176 | 101020301 | 1564008.1176 |  | 800 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma - Inserito importo nel 2023, ma non inserito come importo in conto esercizio poiché intervento finanziato | PNRR - eventuale copertura con fondi regionali - predisposizione studio di fattibilità poiché inserita nel Piano Sanitario | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 |  | 2000000 | [5 empty] | 391002.0294 |  | 2000000
ASL Roma 5 | Valmontone | Rm | CUP | 2 |  | CUP | ristrutturazione | Realizzazione ODC | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 2649889.0325 | 101020301 | 2649889.0325 |  | 1100 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma - Inserito importo nel 2023, ma non inserito come importo in conto esercizio poiché intervento finanziato | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 2649889.0325 | [6 empty] | 662472.2581 |  | 529977
ASL Roma 5 | Guidonia Montecelio | Rm | Edificio Comunale | 2 |  | Edificio Comunale | ristrutturazione | Realizzazione ODC | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 2649889.0325 | 101020301 | 2649889.0325 |  | 1200 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma - Inserito importo nel 2023, ma non inserito come importo in conto esercizio poiché intervento finanziato | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 2649889.0325 | [6 empty] | 662472.2581 |  | 529977
ASL Roma 5 | Monterotondo | Rm | Edificio Cotral | 2 |  | Edificio Cotral | ristrutturazione | Realizzazione ODC | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 2649889.0325 | 101020301 | 2649889.0325 |  | 1150 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma - Inserito importo nel 2023, ma non inserito come importo in conto esercizio poiché intervento finanziato | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 2649889.0325 | [6 empty] | 662472.2581 |  | 794967
ASL Roma 5 | San Cesareo | Rm | Edificio Comunale - Via Amendola | 2 |  | Edificio Cotral | ristrutturazione | Realizzazione ODC | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 2649889.0325 | 101020301 | 2649889.0325 |  | 1100 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma - Inserito importo nel 2023, ma non inserito come importo in conto esercizio poiché intervento finanziato | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 2649889.0325 | [6 empty] | 662472.2581 |  | 794967
ASL Roma 5 | Olevano Romano | Rm | Struttura Comunale | 1 |  | Struttura Comunale | nuova edificazione | Realizzazione ODC | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 2649889.0325 | 101020301 | 2649889.0325 |  | 1100 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma - Inserito importo nel 2023, ma non inserito come importo in conto esercizio poiché intervento finanziato | PNRR - eventuale copertura con fondi regionali - predisposizione studio di fattibilità poiché inserita nel Piano Sanitario | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 |  | 2649889.0325 | [5 empty] | 662472.2581 |  | 2649889.0325
ASL Roma 5 | Vicovaro | Rm | OdC Vicovaro | 1 |  | OdC Vicovaro | nuova edificazione | Realizzazione ODC | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 2649889.0325 | 101020301 | 2649889.0325 |  | 1100 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma - Inserito importo nel 2023, ma non inserito come importo in conto esercizio poiché intervento finanziato | PNRR - eventuale copertura con fondi regionali - predisposizione studio di fattibilità poiché inserita nel Piano Sanitario | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 |  | 2649889.0325 | [5 empty] | 662472.2581 |  | 2649889.0325
ASL Roma 5 | Colleferro | Rm | Palazzetto Comunale | 2 |  | Palazzetto Comunale | ristrutturazione | Realizzazione COT | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 173075 | 101020301 | 173075 |  | 150 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma - Inserito importo nel 2023, ma non inserito come importo in conto esercizio poiché intervento finanziato | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 173075 | [6 empty] | 173075 |  | 0
ASL Roma 5 | Guidonia Montecelio | Rm | Edificio Comunale | 2 |  | Edificio Comunale | ristrutturazione | Realizzazione COT | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 173075 | 101020301 | 173075 |  | 150 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma - Inserito importo nel 2023, ma non inserito come importo in conto esercizio poiché intervento finanziato | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 173075 | [6 empty] | 173075 |  | 0
ASL Roma 5 | Palombara Sabina | Rm | Casa della Salute di Palombara Sabina | 2 |  | Casa della Salute di Palombara Sabina | ristrutturazione | Realizzazione COT | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 173075 | 101020301 | 173075 |  | 150 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma - Inserito importo nel 2023, ma non inserito come importo in conto esercizio poiché intervento finanziato | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 173075 | [6 empty] | 173075 |  | 0
ASL Roma 5 | Monterotondo | Rm | Edificio Cotral | 2 |  | Edificio Cotral | ristrutturazione | Realizzazione COT | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 173075 | 101020301 | 173075 |  | 150 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma - Inserito importo nel 2023, ma non inserito come importo in conto esercizio poiché intervento finanziato | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 173075 | [6 empty] | 173075 |  | 0
ASL Roma 5 | Palestrina | Rm | Palazzo Bonvecchi | 2 |  | Palazzo Bonvecchi | ristrutturazione | Realizzazione COT | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 173075 | 101020301 | 173075 |  | 150 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma - Inserito importo nel 2023, ma non inserito come importo in conto esercizio poiché intervento finanziato | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 173075 | [6 empty] | 173075 |  | 0
ASL Roma 5 | Subiaco | Rm | Distretto Sanitario | 2 |  | Distretto Sanitario | ristrutturazione | Realizzazione COT | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 173075 | 101020301 | 173075 |  | 150 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma - Inserito importo nel 2023, ma non inserito come importo in conto esercizio poiché intervento finanziato | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 173075 | [6 empty] | 173075 |  | 0
ASL Roma 5 | Tivoli | Rm | Distretto Sanitario di Tivoli | 2 |  | Distretto Sanitario di Tivoli | ristrutturazione | Realizzazione COT | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 173075 | 101020301 | 173075 |  | 150 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma - Inserito importo nel 2023, ma non inserito come importo in conto esercizio poiché intervento finanziato | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 173075 | [6 empty] | 173075 |  | 0
ASL Roma 5 | Colleferro | Rm | Palazzetto Comunale | 10/11 |  | Palazzetto Comunale | Interconnessione | Realizzazione COT | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 79205.19 | 101020301 | 79205.19 |  | 150 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma - Inserito importo nel 2023, ma non inserito come importo in conto esercizio poiché intervento finanziato | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 79205.19 | [6 empty] | 79205.19 |  | 0
ASL Roma 5 | Guidonia Montecelio | Rm | Edificio Comunale | 10/11 |  | Edificio Comunale | Interconnessione | Realizzazione COT | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 79205.19 | 101020301 | 79205.19 |  | 150 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma - Inserito importo nel 2023, ma non inserito come importo in conto esercizio poiché intervento finanziato | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 79205.19 | [6 empty] | 79205.19 |  | 0
ASL Roma 5 | Palombara Sabina | Rm | Casa della Salute di Palombara Sabina | 10/11 |  | Casa della Salute di Palombara Sabina | Interconnessione | Realizzazione COT | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 79205.19 | 101020301 | 79205.19 |  | 150 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma - Inserito importo nel 2023, ma non inserito come importo in conto esercizio poiché intervento finanziato | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 79205.19 | [6 empty] | 79205.19 |  | 0
ASL Roma 5 | Monterotondo | Rm | Edificio Cotral | 10/11 |  | Edificio Cotral | Interconnessione | Realizzazione COT | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 79205.19 | 101020301 | 79205.19 |  | 150 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma - Inserito importo nel 2023, ma non inserito come importo in conto esercizio poiché intervento finanziato | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 79205.19 | [6 empty] | 79205.19 |  | 0
ASL Roma 5 | Palestrina | Rm | Palazzo Bonvecchi | 10/11 |  | Palazzo Bonvecchi | Interconnessione | Realizzazione COT | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 79205.19 | 101020301 | 79205.19 |  | 150 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma - Inserito importo nel 2023, ma non inserito come importo in conto esercizio poiché intervento finanziato | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 79205.19 | [6 empty] | 79205.19 |  | 0
ASL Roma 5 | Subiaco | Rm | Distretto Sanitario | 10/11 |  | Distretto Sanitario | Interconnessione | Realizzazione COT | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 79205.19 | 101020301 | 79205.19 |  | 150 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma - Inserito importo nel 2023, ma non inserito come importo in conto esercizio poiché intervento finanziato | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 79205.19 | [6 empty] | 79205.19 |  | 0
ASL Roma 5 | Tivoli | Rm | Distretto Sanitario di Tivoli | 10/11 |  | Distretto Sanitario di Tivoli | Interconnessione | Realizzazione COT | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 79205.19 | 101020301 | 79205.19 |  | 150 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma - Inserito importo nel 2023, ma non inserito come importo in conto esercizio poiché intervento finanziato | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 79205.19 | [6 empty] | 79205.19 |  | 0
ASL Roma 5 | Colleferro | Rm | Palazzetto Comunale | 10/11 |  | Palazzetto Comunale | Device per Interconnessione | Realizzazione COT | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 107784.82 | 101020301 | 107784.82 |  | 150 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma - Inserito importo nel 2023, ma non inserito come importo in conto esercizio poiché intervento finanziato | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 107784.82 | [6 empty] | 107784.82 |  | 0
ASL Roma 5 | Guidonia Montecelio | Rm | Edificio Comunale | 10/11 |  | Edificio Comunale | Device per Interconnessione | Realizzazione COT | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 107784.82 | 101020301 | 107784.82 |  | 150 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma - Inserito importo nel 2023, ma non inserito come importo in conto esercizio poiché intervento finanziato | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 107784.82 | [6 empty] | 107784.82 |  | 0
ASL Roma 5 | Palombara Sabina | Rm | Casa della Salute di Palombara Sabina | 10/11 |  | Casa della Salute di Palombara Sabina | Device per Interconnessione | Realizzazione COT | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 107784.82 | 101020301 | 107784.82 |  | 150 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma - Inserito importo nel 2023, ma non inserito come importo in conto esercizio poiché intervento finanziato | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 107784.82 | [6 empty] | 107784.82 |  | 0
ASL Roma 5 | Monterotondo | Rm | Edificio Cotral | 10/11 |  | Edificio Cotral | Device per Interconnessione | Realizzazione COT | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 107784.82 | 101020301 | 107784.82 |  | 150 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma - Inserito importo nel 2023, ma non inserito come importo in conto esercizio poiché intervento finanziato | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 107784.82 | [6 empty] | 107784.82 |  | 0
ASL Roma 5 | Palestrina | Rm | Palazzo Bonvecchi | 10/11 |  | Palazzo Bonvecchi | Device per Interconnessione | Realizzazione COT | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 107784.82 | 101020301 | 107784.82 |  | 150 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma - Inserito importo nel 2023, ma non inserito come importo in conto esercizio poiché intervento finanziato | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 107784.82 | [6 empty] | 107784.82 |  | 0
ASL Roma 5 | Subiaco | Rm | Distretto Sanitario | 10/11 |  | Distretto Sanitario | Device per Interconnessione | Realizzazione COT | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 107784.82 | 101020301 | 107784.82 |  | 150 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma - Inserito importo nel 2023, ma non inserito come importo in conto esercizio poiché intervento finanziato | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 107784.82 | [6 empty] | 107784.82 |  | 0
ASL Roma 5 | Tivoli | Rm | Distretto Sanitario di Tivoli | 10/11 |  | Distretto Sanitario di Tivoli | Device per Interconnessione | Realizzazione COT | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 107784.82 | 101020301 | 107784.82 |  | 150 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma - Inserito importo nel 2023, ma non inserito come importo in conto esercizio poiché intervento finanziato | PNRR | DGR 1005/2021 - DGR 332/2022 | 107784.82 | [6 empty] | 107784.82 |  | 0
ASL Roma 5 | Colleferro | Rm | Ospedale Leopoldo Parodi Delfino | 2 |  | Ospedale Leopoldo Parodi Delfino | Adeguamento Sismico | Adeguamento Sismico | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 1319500 | 101020301 | 1319500 |  | 490 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma - Inserito importo nel 2023, ma non inserito come importo in conto esercizio poiché intervento finanziato | PNRR | DGR 1007/2021 - DGR 332/2022 | 1319500 | [6 empty] | 329875 |  | 395850
ASL Roma 5 | Palestrina | Rm | Ospedale Civile Coniugi Bernardini | 2 |  | Ospedale Civile Coniugi Bernardini | Adeguamento Sismico | Adeguamento Sismico | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 7720000 | 101020301 | 7720000 |  | 3000 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma - Inserito importo nel 2023, ma non inserito come importo in conto esercizio poiché intervento finanziato | PNRR | DGR 1007/2021 - DGR 332/2022 | 7720000 | [6 empty] | 1930000 |  | 2316000
ASL Roma 5 | Palestrina | Rm | Ospedale Civile Coniugi Bernardini | 2 |  | Ospedale Civile Coniugi Bernardini | Adeguamento Sismico | Adeguamento Sismico | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 6088000 | 101020301 | 6088000 |  | 2360 |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma - Inserito importo nel 2023, ma non inserito come importo in conto esercizio poiché intervento finanziato | PNRR | DGR 1007/2021 - DGR 332/2022 | 6088000 | [6 empty] | 1522000 |  | 1826400
ASL Roma 5 | MONTERONTONDO | Rm | PO MONTERONTONDO | 10/11 |  | PO MONTERONTONDO | Ammodernamento tecnologico (arredi ed attrezzature sanitarie) | Tomografi Computerizzati (CT Scans) - 128 strati | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 530000 | 101020501 |  | 530000 |  |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma - Inserito importo nel 2023, ma non inserito come importo in conto esercizio poiché intervento finanziato | PNRR | DGR 1006/2021 - DGR 332/2022 | 530000 | [6 empty] | 530000 |  | 0
ASL Roma 5 | TIVOLI | Rm | PO TIVOLI | 10/11 |  | PO TIVOLI | Ammodernamento tecnologico (arredi ed attrezzature sanitarie) | Angiografi Cardiologici | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 608000 | 101020501 |  | 608000 |  |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma - Inserito importo nel 2023, ma non inserito come importo in conto esercizio poiché intervento finanziato | PNRR | DGR 1006/2021 - DGR 332/2022 | 608000 | [6 empty] | 608000 |  | 0
ASL Roma 5 | TIVOLI | Rm | PO TIVOLI | 10/11 |  | PO TIVOLI | Ammodernamento tecnologico (arredi ed attrezzature sanitarie) | Ecotomografi Multidisciplinari/Internistici | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 82000 | 101020501 |  | 82000 |  |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma - Inserito importo nel 2023, ma non inserito come importo in conto esercizio poiché intervento finanziato | PNRR | DGR 1006/2021 - DGR 332/2022 | 82000 | [6 empty] | 82000 |  | 0
ASL Roma 5 | TIVOLI | Rm | PO TIVOLI | 10/11 |  | PO TIVOLI | Ammodernamento tecnologico (arredi ed attrezzature sanitarie) | Ecotomografi Multidisciplinari/Internistici | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 82000 | 101020501 |  | 82000 |  |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma - Inserito importo nel 2023, ma non inserito come importo in conto esercizio poiché intervento finanziato | PNRR | DGR 1006/2021 - DGR 332/2022 | 82000 | [6 empty] | 82000 |  | 0
ASL Roma 5 | TIVOLI | Rm | PO TIVOLI | 10/11 |  | PO TIVOLI | Ammodernamento tecnologico (arredi ed attrezzature sanitarie) | Ecotomografi Multidisciplinari/Internistici | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 82000 | 101020501 |  | 82000 |  |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma - Inserito importo nel 2023, ma non inserito come importo in conto esercizio poiché intervento finanziato | PNRR | DGR 1006/2021 - DGR 332/2022 | 82000 | [6 empty] | 82000 |  | 0
ASL Roma 5 | TIVOLI | Rm | PO TIVOLI | 10/11 |  | PO TIVOLI | Ammodernamento tecnologico (arredi ed attrezzature sanitarie) | Ecotomografi Cardiologici 3D | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 82000 | 101020501 |  | 82000 |  |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma - Inserito importo nel 2023, ma non inserito come importo in conto esercizio poiché intervento finanziato | PNRR | DGR 1006/2021 - DGR 332/2022 | 82000 | [6 empty] | 82000 |  | 0
ASL Roma 5 | TIVOLI | Rm | PO TIVOLI | 10/11 |  | PO TIVOLI | Ammodernamento tecnologico (arredi ed attrezzature sanitarie) | Ecotomografi Cardiologici 3D | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 82000 | 101020501 |  | 82000 |  |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma - Inserito importo nel 2023, ma non inserito come importo in conto esercizio poiché intervento finanziato | PNRR | DGR 1006/2021 - DGR 332/2022 | 82000 | [6 empty] | 82000 |  | 0
ASL Roma 5 | TIVOLI | Rm | PO TIVOLI | 10/11 |  | PO TIVOLI | Ammodernamento tecnologico (arredi ed attrezzature sanitarie) | Ecotomografi Cardiologici 3D | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 82000 | 101020501 |  | 82000 |  |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma - Inserito importo nel 2023, ma non inserito come importo in conto esercizio poiché intervento finanziato | PNRR | DGR 1006/2021 - DGR 332/2022 | 82000 | [6 empty] | 82000 |  | 0
ASL Roma 5 | TIVOLI | Rm | PO TIVOLI | 10/11 |  | PO TIVOLI | Ammodernamento tecnologico (arredi ed attrezzature sanitarie) | Ecotomografi Ginecologici 3D | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 82000 | 101020501 |  | 82000 |  |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma - Inserito importo nel 2023, ma non inserito come importo in conto esercizio poiché intervento finanziato | PNRR | DGR 1006/2021 - DGR 332/2022 | 82000 | [6 empty] | 82000 |  | 0
ASL Roma 5 | TIVOLI | Rm | PO TIVOLI | 10/11 |  | PO TIVOLI | Ammodernamento tecnologico (arredi ed attrezzature sanitarie) | Ecotomografi Ginecologici 3D | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 82000 | 101020501 |  | 82000 |  |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma - Inserito importo nel 2023, ma non inserito come importo in conto esercizio poiché intervento finanziato | PNRR | DGR 1006/2021 - DGR 332/2022 | 82000 | [6 empty] | 82000 |  | 0
ASL Roma 5 | TIVOLI | Rm | PO TIVOLI | 10/11 |  | PO TIVOLI | Ammodernamento tecnologico (arredi ed attrezzature sanitarie) | Ecotomografi Ginecologici 3D | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 82000 | 101020501 |  | 82000 |  |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma - Inserito importo nel 2023, ma non inserito come importo in conto esercizio poiché intervento finanziato | PNRR | DGR 1006/2021 - DGR 332/2022 | 82000 | [6 empty] | 82000 |  | 0
ASL Roma 5 | PALOMBARA SABINA | Rm | CDS PALOMBARA SABINA | 10/11 |  | CDS PALOMBARA SABINA | Ammodernamento tecnologico (arredi ed attrezzature sanitarie) | Telecomandati digitali per esami di reparto | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 247700 | 101020501 |  | 247700 |  |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma - Inserito importo nel 2023, ma non inserito come importo in conto esercizio poiché intervento finanziato | PNRR | DGR 1006/2021 - DGR 332/2022 | 247700 | [6 empty] | 247700 |  | 0
ASL Roma 5 | PALESTRINA | Rm | PO PALESTRINA | 10/11 |  | PO PALESTRINA | Ammodernamento tecnologico (arredi ed attrezzature sanitarie) | Telecomandati digitali per esami di reparto | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 247700 | 101020501 |  | 247700 |  |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma - Inserito importo nel 2023, ma non inserito come importo in conto esercizio poiché intervento finanziato | PNRR | DGR 1006/2021 - DGR 332/2022 | 247700 | [6 empty] | 247700 |  | 0
ASL Roma 5 | MONTEROTONDO | Rm | PO MONTEROTONDO | 10/11 |  | PO MONTEROTONDO | Ammodernamento tecnologico (arredi ed attrezzature sanitarie) | Telecomandati digitali per esami di reparto | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 247700 | 101020501 |  | 247700 |  |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma - Inserito importo nel 2023, ma non inserito come importo in conto esercizio poiché intervento finanziato | PNRR | DGR 1006/2021 - DGR 332/2022 | 247700 | [6 empty] | 247700 |  | 0
ASL Roma 5 | SUBIACO | Rm | PO SUBIACO | 10/11 |  | PO SUBIACO | Ammodernamento tecnologico (arredi ed attrezzature sanitarie) | Telecomandati digitali per esami di reparto | no - attesa della firma dell'Accordo di programma | 247700 | 101020501 |  | 247700 |  |  | PNRR - Attesa Deliberazione Regionale e firma Accordo di programma - Inserito importo nel 2023, ma non inserito come importo in conto esercizio poiché intervento finanziato | PNRR | DGR 1006/2021 - DGR 332/2022 | 247700 | [6 empty] | 247700 |  | 0
ASL Roma 5 | Tivoli | Rm | NUOVA EDIFICAZIONE - NUOVO OSPEDALE TIBURTINO | 2 |  | - | Nuova Edificazione | Progettazione Preliminare, Progettazione Definitiva e Progettazione Esecutiva Nuovo Ospedale della Tiburtina | si | 8733033.78 | 101020301 | 8733033.78 |  |  |  | Affidamento per la Progettazione del Nuovo Ospedale Tiburtino | DGR 476/2021 | DGR 476/2021 |  | 8733033.78 | [5 empty] | 8733033.78
ASL Roma 5 | Palestrina | Rm | Ocpedale Civile Coniugi Bernardini | 2 |  | Ocpedale Civile Coniugi Bernardini | ristrutturazione | Realizzazione Nuovo Pronto Soccorso | Progetto Esecutivo Inviato al NVR | 2282578.32 | 101020301 | 2282578.32 |  |  |  | Intervento inserito nell'ambito dei residui del DL 34/DGR 671/2020. Progetto Esecutivo inviato al Nucleo di Valutazione Regionale - SI RIMARCA LA NECESSITA' DI PROCEDERE ENTRO LE TEMPISTICHE INDIVIDUATE NELL'AMBITO DEL PNRR | DGR 389/2022 - G10491 del 04,08,2022 | DGR 671/2020 -DGR 389/2022 - G10491/2022 | 2282578.32 | [6 empty] | 1826062.656 |  | 456515.664
TOTALE | [9 empty] | 204240836.7394 | [8 empty] | 76505677.2356 | 25020978.9784 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 148591539.9225 | 13012000 | 41416566.5749 | 7772350 | 0
Nota 1
Tipologia di intervento:
1 - Nuova Costruzione
2 - Ristrutturazione
3 - Restauro
4 - Manutenzione
5 - Completamento
6 - Acquisto di immobilizzazioni immateriali (specificare)
7 - Acquisto di terreni
8 - Acquisto di fabbricati
9 - Acquisto di impianti e macchinari
10 - Acquisto di atrezzature sanitarie - scientifiche
11 - Acquisto di mobili e arredi
12 - Acquisto di automezzi e altri mezzi di trasporto
13 - Altro (specificare)
Nota 2
Il fabbisogno finanziario complessivo indicato nella sezione 3) deve essere dettagliato per tipologia di finanziamento e per anno, rispettivamente nelle sezioni 5 A) e 5 B). Si raccomanda la coerenza tra tali sezioni
Nota 3
Costi di gestione a conclusione dei lavori: la proiezione aziendale dei costi comprende tutte le voci di spesa ad esclusione degli ammortamenti, oneri finanziari e spese generali.
Nota 4
Costi di esercizio a conclusione dei lavori: la proiezione aziendale dei costi comprende i costi di gestione (di cui alla nota 2) incrementati degli oneri finanziari e delle spese generali di amministrazione. A tal proposito si specifica che, tenuto conto delle modalità di finanziamento delle aziende sanitarie e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 in merito ai cespiti finanziati con contributi in c/esercizio, nel computo della voce non bisogna considerare gli ammortamenti.
Note on K3: Elisa Moroncelli: ho inserito la sola quota 2024
Note on AJ14: Elisa Moroncelli: assegnato cantiere ma sospeso casusa COVID. Attesa di riavvio lavori
Note on AJ15: Elisa Moroncelli: sostituzione RUP. RUP precedente non + in struttura. Lavorazioni da riavviarsi
Note on I35: Dettagliare descrizione
Note on I36: Dettagliare descrizione
Note on K39: art 20 L67/88 da finanziare..
Note on K40: art 20 L67/88 da finanziare..
Note on K41: art 20 L67/88 da finanziare..
Note on K42: art 20 L67/88 da finanziare..
Note on K43: art 20 L67/88 da finanziare..
Note on K44: art 20 L67/88 da finanziare..
Note on K45: art 20 L67/88 da finanziare..
Note on K46: art 20 L67/88 da finanziare..
Note on I47: Dettagliare descrizione
Note on K47: Rivedere importi...
Note on AA47: Rivedere importi...
Note on I48: Dettagliare descrizione
Note on K48: Rivedere importi...
Note on AA48: Rivedere importi...
Note on I49: Dettagliare descrizione
Note on K49: Rivedere importi...
Note on AA49: Rivedere importi...
Note on I50: Dettagliare descrizione
Note on K50: Rivedere importi...
Note on AA50: Rivedere importi...
Note on I51: Dettagliare descrizione
Note on K51: Rivedere importi...
Note on AA51: Rivedere importi...
Note on I52: Dettagliare descrizione
Note on K52: Rivedere importi...
Note on AA52: Rivedere importi...
Note on I53: Dettagliare descrizione
Note on K53: Rivedere importi...
Note on AA53: Rivedere importi...
Note on I54: Dettagliare descrizione
Note on K54: Rivedere importi...
Note on AA54: Rivedere importi...
Note on I55: Dettagliare descrizione
Note on K55: Rivedere importi...
Note on AA55: Rivedere importi...
Note on I56: Dettagliare descrizione
Note on K56: Rivedere importi...
Note on AA56: Rivedere importi...
Note on I57: Dettagliare descrizione
Note on K57: Rivedere importi...
Note on AA57: Rivedere importi...
Note on I58: Dettagliare descrizione
Note on K58: Rivedere importi...
Note on AA58: Rivedere importi...
Note on I59: Dettagliare descrizione
Note on K59: Rivedere importi...
Note on AA59: Rivedere importi...
Note on I60: Dettagliare descrizione
Note on K60: Rivedere importi...
Note on AA60: Rivedere importi...
Note on I61: Dettagliare descrizione
Note on K61: Rivedere importi...
Note on AA61: Rivedere importi...
Note on I62: Dettagliare descrizione
Note on K62: Rivedere importi...
Note on AA62: Rivedere importi...
Note on I63: Dettagliare descrizione
Note on K63: Rivedere importi...
Note on AA63: Rivedere importi...
Note on I64: Dettagliare descrizione
Note on K64: Rivedere importi...
Note on AA64: Rivedere importi...
Note on I65: Verificare
Note on K65: Verificare
Note on AA65: Verificare
Note on I66: Rivedere/dettagliare
Note on K66: Rivedere importo
Note on AA66: Rivedere importo