## CASE DELLA COMUNITA
CASE DELLA COMUNITA' (CDC)
SOGGETTO ATTUATORE | DESCRIZIONE MISURA | CUP | Tipologia Lavori (Nuove costruzioni/ Abbattimento e ricostruzione/ Ristrutturazione) | Hub/Spoke (DA COMPILARE SOLO PER INVESTIMENTO M6C1I1.1 - CdC) | Localizzazione Intervento - Provincia (es. Roma) | Localizzazione Intervento - Comune (es. Roma) | Localizzazione Intervento - indirizzo (es. Via Roma, 1) | DATA EFFETTIVA AVVIO LAVORI(consegna cantiere)/SERVIZI (servizi e forniture per capitolato oneri per opere di manutenzione) (GG/MM/AAAA) | DATA PREVISTA DI COMPLETAMENTO LAVORI (consegna cantiere)/SERVIZI (servizi e forniture per capitolato oneri per opere di manutenzione) (GG/MM/AAAA) | DATA EFFETTIVA DI COMPLETAMENTO LAVORI (consegna cantiere)/SERVIZI (servizi e forniture per capitolato oneri per opere di manutenzione) (GG/MM/AAAA) | SAL valore percentuale di avanzamento dello stato fisico e procedurale dell'intervento - DA ULTIMA DICHIARAZIONE O PRESENTAZIONE DIREZIONE LAVORI | COLLAUDO al 15/02/2026 (SI/NO) | DATA EFFETTIVA DI ESECUZIONE COLLAUDO (GG/MM/AAAA) | VERBALE DI CONSEGNA ANTICIPATA al 15/02/2026 (SI/NO) (rispetto ai soli interventi CdC e OdC in conformità con le nuove Linee Guida di dicembre 2025, per raggiungimento dei target finali) | DATA PREVISTA di VERBALE CONSEGNA ANTICIPATA (GG/MM/AAAA) | DATA EFFETTIVA di VERBALE CONSEGNA ANTICIPATA (GG/MM/AAAA) | COLLAUDO STATICO al 15/02/2026 (SI/NO) (RISPETTO AL SOLO INTERVENTO M6C2I1.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSENIBILE - LA FASE SI RIFERISCE AL COLLAUDO STATICO DELLA STRUTTURA) | DATA PREVISTA DI ESECUZIONE COLLAUDO STATICO (RISPETTO AL SOLO NTERVENTO M6C2I1.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSENIBILE LA FASE SI RIFERISCE AL COLLAUDO STATICO DELLA STRUTTURA) (GG/MM/AAAA) | DATA EFFETTIVA DI ESECUZIONE COLLAUDO STATICO (RISPETTO AL SOLO NTERVENTO M6C2I1.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSENIBILE LA FASE SI RIFERISCE AL COLLAUDO STATICO DELLA STRUTTURA) (GG/MM/AAAA) | STATO AVANZAMENTO PROGETTO (%) il valore percentuale di avanzamento del progetto, dato dal rapporto tra il valore realizzato del Piano dei costi (in ReGiS) e il valore totale del CUP di riferimento | RAGGIUNGIMENTO DEL TARGET - FUNZIONALITA' DELLE STRUTTURE (SI/NO) SELEZIONARE "SI" QUALORA, ALL'INTERNO DELLA TILE REGIS RIFERITA AGLI INDICATORI TARGET, SIA STATO INSERITO IL VALORE REALIZZATO "1" AL CORRISPETTIVO INDICATORE TARGET CHE INDICA IL COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO IN LINEA CON QUANTO PREVISTO DALLE RELATIVE LINEE GUIDA (per M6C1I1.1 CdC indicatore T0105; per M6C1I1.2.2.1 COT indicatore T0106; per M6C1I1.3 OdC indicatore T0267;per M6C2I1.2 OSS indicatore T0148) | DATA PREVISTA DI RAGGIUNGIMENTO TARGET - OPERATIVITA' DELLE STRUTTURE (riportare la data di operatività prevista delle CdC e OdC rispetto ai servizi minimi di cui alle LG) (GG/MM/AAAA) | DATA EFFETTIVA OPERATIVITA' DELLE STRUTTURE (riportare la data di operatività delle CdC e OdC - in conformità con gli atti aziendali e regionali di cui alle LG) (GG/MM/AAAA) | NUMERO SERVIZI MINIMI ATTIVATI | TIPOLOGIA DEI SERVIZI MINIMI ATTIVATI | TOTALE IMPORTO FATTURATO ALLA DATA DEL 15/02/2026 (iva inclusa) PRECOMPILATO CON QUANTO DICHIARATO IN PRECEDENZA SI RICHIEDE MODIFICA QUALORA NECESSARIO | RILEVAZIONI UFF. MONITORAGGIO UMPNRR_ ULTIMA FASE RILEVATA NEL CORSO DEL CONSOLIDAMENTO DATI ANCHE A FRONTE DI VERIFICA REGIS al 20/01/2026 | ULTIMA FASE RILEVATA DALLA COMPILAZIONE DEL PRESENTE FILE DI MONITORAGGIO AL 15/02/2026 CAMPO GENERATO AUTOMATICAMENTE - NON MODIFICARE; SEGNALARE EVENTUALI DIFFORMITA' NELLA COLONNA "AO- NOTE SOGGETTO ATTUATORE" | Check AS vs. AV | DATA DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA AUTORIZZATIVA ALLA REGIONE LAZIO (data previsionale se futura, effettiva se trascorsa) | DATA DI AFFIDAMENTO ALL'ESPERTO INDIPENDENTE (data previsionale se futura, effettiva se trascorsa) | NOTE AZIENDALI
120_LAZIO | M6C1I1.1 Case della Comunità (CdC) | G77H21083570006 | Ristrutturazione | SPOKE | ROMA | GORGA | VIA FILIPPO TURATI - GORGA | 2024-08-26 | 2025-06-15 | 2025-06-13 | 100% | NO |  | NO | [5 empty] | 59.58% | NO | 2026-04-30 | 2026-03-31 | 0 |  | 271845.13 | 04_FINE LAVORI FORNITURE | 04_FINE LAVORI FORNITURE | OK | 2026-02-05 | 2026-02-23
120_LAZIO | M6C1I1.1 Case della Comunità (CdC) | G97H21034770006 | Ristrutturazione | SPOKE | ROMA | CARPINETO | CARPINETO - VIA GIACOMO MATTEOTTI 1 | 2025-01-27 | 2026-03-14 |  | 80% | NO |  | NO | [5 empty] | 4.127% | NO | 2026-05-04 | 2026-04-06 | 0 |  | 96243.49 | 03_AVVIO LAVORI FORNITURE | 03_AVVIO LAVORI FORNITURE | OK | 2026-03-02 | 2026-03-05
120_LAZIO | M6C1I1.1 Case della Comunità (CdC) | G97H21034800006 | Ristrutturazione | HUB | ROMA | MONTEROTONDO | VIA BRUNO BUOZZI - MONTEROTONDO | 2025-06-03 | 2026-05-31 |  | 30% | NO |  | NO | [5 empty] | 9.394% | NO | 2026-06-30 | 2026-06-26 | 0 |  | 273621.76 | 03_AVVIO LAVORI FORNITURE | 03_AVVIO LAVORI FORNITURE | OK | 2026-06-01 | 2026-06-04
120_LAZIO | M6C1I1.1 Case della Comunità (CdC) | G57H21034750006 | Ristrutturazione | HUB | ROMA | COLLEFERRO | VIA DEGLI ESPLOSIVI - COLLEFERRO | 2025-06-30 | 2026-03-31 |  | 50% | NO |  | NO | [5 empty] | 1.551% | NO | 2026-05-31 | 2026-05-04 | 0 |  | 787552.23 | 03_AVVIO LAVORI FORNITURE | 03_AVVIO LAVORI FORNITURE | OK | 2026-04-01 | 2026-04-04
120_LAZIO | M6C1I1.1 Case della Comunità (CdC) | G17H21038510006 | Ristrutturazione | HUB | ROMA | PALOMBARA SABINA | PALOMBARA SABINA - VIA ESEBIO POSSENTI 10 | 2025-02-04 | 2026-03-31 |  | 90% | NO |  | NO | [5 empty] | 10.9% | NO | 2026-05-31 | 2026-05-04 | 7 | b.13 - b.11 - b.6 - b.7 - b.12 - b.14 - b.5 - b.10 (12h 7/7) | 221294.84 | 03_AVVIO LAVORI FORNITURE | 03_AVVIO LAVORI FORNITURE | OK | 2026-04-01 | 2026-04-04
120_LAZIO | M6C1I1.1 Case della Comunità (CdC) | G37H21038130006 | Ristrutturazione | SPOKE | ROMA | FONTE NUOVA | VIA 4 NOVEMBRE - FONTE NUOVA | 2026-02-03 | 2026-02-28 | 2026-03-02 | 1% | NO |  | NO | [5 empty] | 20.98% | NO | 2026-05-04 | 2026-04-06 | 1 | b.8 - b.11 (8h 5/7) | 58788.23 | 02_CONTRATTO STIPULATO | 03_AVVIO LAVORI FORNITURE | OK | 2026-03-02 | 2026-03-05
120_LAZIO | M6C1I1.1 Case della Comunità (CdC) | G47H21064160006 | Ristrutturazione | HUB | ROMA | ZAGAROLO | VIA BORGO SAN MARTINO 3 - ZAGAROLO | 2024-09-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 100% | NO |  | NO | [5 empty] | 65.01% | NO | 2026-04-30 | 2026-03-31 | 9 | b.13 - b.3 - b.4 - b.6 - b.5 - b.7 - b.8 - b.12 - b.14 - b.10 (15h 7/7) - b.11 (9h 7/7) | 952441.54 | 04_FINE LAVORI FORNITURE | 04_FINE LAVORI FORNITURE | OK | 2026-02-05 | 2026-02-23
120_LAZIO | M6C1I1.1 Case della Comunità (CdC) | G67H21030130006 | Ristrutturazione | SPOKE | ROMA | CAVE | VIA MORINO 33 - CAVE | 2025-10-09 | 2026-03-06 |  | 55% | NO |  | NO | [5 empty] | 0.0536% | NO | 2026-05-04 | 2026-04-06 | 5 | b.11 (7h 5/7) - b.6 - b.5 - b.7 - b.14 - b.11 (7h 5/7) | 35305.72 | 03_AVVIO LAVORI FORNITURE | 03_AVVIO LAVORI FORNITURE | OK | 2026-03-02 | 2026-03-05
120_LAZIO | M6C1I1.1 Case della Comunità (CdC) | G97H21034760006 | Ristrutturazione | SPOKE | ROMA | ARTENA | VIA VALLE DELL'OSTE - ARTENA | 2024-09-17 | 2025-07-31 | 2025-07-30 | 100% | NO |  | NO | [5 empty] | 18.63% | NO | 2026-04-30 | 2026-03-31 | 5 | b.13 - b.6 - b.5 - b.7 - b.14 | 138616.5 | 04_FINE LAVORI FORNITURE | 04_FINE LAVORI FORNITURE | OK | 2026-02-05 | 2026-02-23
120_LAZIO | M6C1I1.1 Case della Comunità (CdC) | G97H21034780006 | Ristrutturazione | SPOKE | ROMA | VALMONTONE | VIA PORTA NAPOLETANA 8 - VALMONTONE | 2025-01-20 | 2026-03-31 |  | 80% | NO |  | NO | [5 empty] | 20.19% | NO | 2026-05-31 | 2026-05-04 | 0 |  | 210387.04 | 03_AVVIO LAVORI FORNITURE | 03_AVVIO LAVORI FORNITURE | OK | 2026-04-01 | 2026-04-04
120_LAZIO | M6C1I1.1 Case della Comunità (CdC) | G97H21034790006 | Ristrutturazione | HUB | ROMA | GUIDONIA MONTECELIO | LOCALITÀ COLLE ROSA - GUIDONIA MONTECELIO | 2025-04-14 | 2026-05-31 |  | 15% | NO |  | NO | [5 empty] | 4.312% | NO | 2026-06-30 | 2026-06-26 | 0 |  | 189678.49 | 03_AVVIO LAVORI FORNITURE | 03_AVVIO LAVORI FORNITURE | OK | 2026-06-01 | 2026-06-04
120_LAZIO | M6C1I1.1 Case della Comunità (CdC) | G14E21004020006 | Ristrutturazione | SPOKE | ROMA | BELLEGRA | VIALE UNGHERIA - BELLEGRA | 2026-01-19 | 2026-03-31 |  | 15% | NO |  | NO | [5 empty] | 0.05853% | NO | 2026-05-31 | 2026-05-04 | 0 |  | 24009.13 | 02_CONTRATTO STIPULATO | 03_AVVIO LAVORI FORNITURE | OK | 2026-04-01 | 2026-04-04
120_LAZIO | M6C1I1.1 Case della Comunità (CdC) | G24E21004950006 | Ristrutturazione | HUB | ROMA | SUBIACO | LARGO MAZZINI, 5 - SUBIACO | 2024-09-17 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 100% | NO |  | NO | [5 empty] | 20.22% | NO | 2026-04-30 | 2026-03-31 | 5 | b.3 - b.4 - b.5 - b.8 - b.9 | 96189.1 | 04_FINE LAVORI FORNITURE | 04_FINE LAVORI FORNITURE | OK | 2026-02-05 | 2026-02-23
120_LAZIO | M6C1I1.1 Case della Comunità (CdC) | G34E21003750006 | Ristrutturazione | SPOKE | ROMA | CASTEL MADAMA | VIA PIO LA TORRE - CASTEL MADAMA | 2025-11-05 | 2026-03-31 |  | 35% | NO |  | NO | [5 empty] | 9.754% | NO | 2026-05-04 | 2026-04-06 | 0 |  | 50249.75 | 03_AVVIO LAVORI FORNITURE | 03_AVVIO LAVORI FORNITURE | OK | 2026-03-02 | 2026-03-05
120_LAZIO | M6C1I1.1 Case della Comunità (CdC) | G34E21003760006 | Ristrutturazione | HUB | ROMA | TIVOLI | TIVOLI - PIAZZA MASSIMO 1 | 2024-06-26 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 100% | NO |  | NO | [5 empty] | 65.71% | NO | 2026-04-30 | 2026-03-31 | 10 | b.10 (h12 7/7) - b13 - b.11 (4h 5/7) - b.3 - b.4 - b.6 - b.5 - b.7 - b.8 - b.12 - b.14 | 617839.94 | 04_FINE LAVORI FORNITURE | 04_FINE LAVORI FORNITURE | OK | 2026-02-05 | 2026-02-23
120_LAZIO | M6C1I1.1 Case della Comunità (CdC) | G84E21005440006 | Ristrutturazione | SPOKE | ROMA | ARSOLI | VIA DEI MASSIMO 1 - ARSOLI | 2025-12-03 | 2026-03-31 |  | 5% | NO |  | NO | [5 empty] | 4.46% | NO | 2026-05-04 | 2026-04-06 | 0 |  | 34465.75 | 03_AVVIO LAVORI FORNITURE | 03_AVVIO LAVORI FORNITURE | OK | 2026-03-02 | 2026-03-05
120_LAZIO | M6C1I1.1 Case della Comunità (CdC) | G97H21034820006 | Ristrutturazione | SPOKE | ROMA | GENAZZANO | VIA ANTONIO ANDREANI | 2025-12-03 | 2026-03-31 |  | 5% | NO |  | NO | [5 empty] | 10.02% | NO | 2026-05-04 | 2026-04-06 | 0 |  | 27256.19 | 03_AVVIO LAVORI FORNITURE | 03_AVVIO LAVORI FORNITURE | OK | 2026-03-02 | 2026-03-05
120_LAZIO | M6C1I1.1 Case della Comunità (CdC) | G82C21001210006 | Ristrutturazione | SPOKE | ROMA | SAN VITO ROMANO | SAN VITO ROMANO - VIA GUIDO BACCELLI SNC | 2025-03-24 | 2026-03-31 |  | 70% | NO |  | NO | [5 empty] | 43.6% | NO | 2026-05-04 | 2026-04-06 | 0 |  | 219032.29 | 03_AVVIO LAVORI FORNITURE | 03_AVVIO LAVORI FORNITURE | OK | 2026-03-02 | 2026-03-05
120_LAZIO | M6C1I1.1 Case della Comunità (CdC) | G98I21001270006 | Ristrutturazione | HUB | ROMA | PALESTRINA | VIA PORTA SAN MARTINO, 38 | 2025-01-28 | 2026-03-31 |  | 65% | NO |  | NO | [5 empty] | 9.239% | NO | 2026-05-04 | 2026-04-06 | 3 | b.11 (4,5h 6/7) - b.3 - b.8 | 297827.59 | 03_AVVIO LAVORI FORNITURE | 03_AVVIO LAVORI FORNITURE | OK | 2026-03-02 | 2026-03-05
120_LAZIO | M6C1I1.1 Case della Comunità (CdC) | G14E21004030006 | Ristrutturazione | SPOKE | ROMA | CICILIANO | VIALE SANTA LIBERATA - CICILIANO | 2025-09-11 | 2026-03-06 |  | 70% | NO |  | NO | [5 empty] | 0.06809% | NO | 2026-05-04 | 2026-04-06 | 0 |  | 50249.75 | 03_AVVIO LAVORI FORNITURE | 03_AVVIO LAVORI FORNITURE | OK | 2026-03-02 | 2026-03-05
[11 empty] | 20% | NO |  | NO | [5 empty] | 4.36% | NO | 2026-06-30 | 2026-06-26 | 0 |  | 227209.26 | 03_AVVIO LAVORI FORNITURE | 03_AVVIO LAVORI FORNITURE | OK | 2026-06-01 | 2026-06-04
[11 empty] | 30% | NO |  | NO | [5 empty] | 6.789% | NO | 2026-06-30 | 2026-06-26 | 0 |  | 446249.6 | 03_AVVIO LAVORI FORNITURE | 03_AVVIO LAVORI FORNITURE | OK | 2026-06-01 | 2026-06-04
[11 empty] | 70% | NO |  | NO | [5 empty] | 18.29% | NO | 2026-05-31 | 2026-05-04 | 0 |  | 554873.04 | 03_AVVIO LAVORI FORNITURE | 03_AVVIO LAVORI FORNITURE | OK | 2026-04-01 | 2026-04-04
[11 empty] | 0% | NO |  | NO | [5 empty] | 0.9995% | NO | 2026-05-04 | 2026-04-06 | 0 |  | 0 | 03_AVVIO LAVORI FORNITURE | CHECK | OK | 2026-03-02 | 2026-03-05 | Intervento oggetto di nuova localizzazione.

## COT
CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI (COT)
SOGGETTO ATTUATORE | DESCRIZIONE MISURA | CUP | Tipologia Lavori (Nuove costruzioni/ Abbattimento e ricostruzione/ Ristrutturazione) | Localizzazione Intervento - Provincia (es. Roma) | Localizzazione Intervento - Comune (es. Roma) | Localizzazione Intervento - indirizzo (es. Via Roma, 1) | DATA PREVISTA AVVIO LAVORI | DATA EFFETTIVA AVVIO LAVORI | DATA PREVISTA DI COMPLETAMENTO LAVORI | DATA EFFETTIVA DI COMPLETAMENTO LAVORI
120_LAZIO | M6C1I1.2.2.1 Centrali Operative Territoriali (COT) | G92C21001020006 | Ristrutturazione | ROMA | PALESTRINA | VIA PORTA SAN MARTINO, 38 | 2024-09-30 | 2023-09-20 | 2024-03-31 | 2024-03-26
120_LAZIO | M6C1I1.2.2.1 Centrali Operative Territoriali (COT) | G97H21034880006 | Ristrutturazione | ROMA | MONTEROTONDO | VIA BRUNO BUOZZI SNC | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2024-03-31 | 2024-03-26
120_LAZIO | M6C1I1.2.2.1 Centrali Operative Territoriali (COT) | G52C21000630006 | Ristrutturazione | ROMA | COLLEFERRO | VIA DEGLI ESPLOSIVI SNC | 2023-09-20 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 2024-03-26
120_LAZIO | M6C1I1.2.2.1 Centrali Operative Territoriali (COT) | G92C21001030006 | Ristrutturazione | ROMA | GUIDONIA MONTECELIO | LOCALITÀ COLLE VERDE | 2023-09-20 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 2024-03-26
120_LAZIO | M6C1I1.2.2.1 Centrali Operative Territoriali (COT) | G17H21038680006 | Ristrutturazione | ROMA | PALOMBARA SABINA | VIA EUSEBIO POSSENTI 10 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2024-03-31 | 2024-03-26
120_LAZIO | M6C1I1.2.2.1 Centrali Operative Territoriali (COT) | G24E21004960006 | Ristrutturazione | ROMA | SUBIACO | VIALE DELLA REPUBBLICA 24 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2024-03-31 | 2024-03-26
120_LAZIO | M6C1I1.2.2.1 Centrali Operative Territoriali (COT) | G34E21003770006 | Ristrutturazione | ROMA | TIVOLI | PIAZZA MASSIMO 1 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2024-03-31 | 2024-03-26
CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI iNTERCONNESSIONE (COT INTERCONNESSIONE)
SOGGETTO ATTUATORE | DESCRIZIONE MISURA | CUP | IMPORTO INTERVENTO
120_LAZIO | M6C1 1.2.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: COT Interconnessione | G34E21003820006 | 554439.6
CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI DEVICE (COT DEVICE)
SOGGETTO ATTUATORE | DESCRIZIONE MISURA | CUP | IMPORTO INTERVENTO
120_LAZIO | M6C1 1.2.2.3 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: COT Device | G34E21003810006 | 754498.45

## OSPEDALI DI COMUNITA
OSPEDALI DI COMUNITA' (ODC)
SOGGETTO ATTUATORE | DESCRIZIONE MISURA | CUP | Tipologia Lavori (Nuove costruzioni/ Abbattimento e ricostruzione/ Ristrutturazione) | Localizzazione Intervento - Provincia (es. Roma) | Localizzazione Intervento - Comune (es. Roma) | Localizzazione Intervento - indirizzo (es. Via Roma, 1) | AVVIO LAVORI (appalto lavori; appalto integrato)/SERVIZI (servizi e forniture per capitolato oneri per opere di manutenzione) al 31/01/2026 DA MODIFICARE QUALORA NECESSARIO | DATA EFFETTIVA AVVIO LAVORI(consegna cantiere)/SERVIZI (servizi e forniture per capitolato oneri per opere di manutenzione) (GG/MM/AAAA) | DATA PREVISTA DI COMPLETAMENTO LAVORI (consegna cantiere)/SERVIZI (servizi e forniture per capitolato oneri per opere di manutenzione) (GG/MM/AAAA) | DATA EFFETTIVA DI COMPLETAMENTO LAVORI (consegna cantiere)/SERVIZI (servizi e forniture per capitolato oneri per opere di manutenzione) (GG/MM/AAAA)
120_LAZIO | M6C1I1.3 Ospedali di Comunità (OdC) | G97H21034840006 | Ristrutturazione | ROMA | GUIDONIA MONTECELIO | LOCALITÀ COLLE ROSA | Verbale di consegna dei lavori | 2025-04-14 | 2026-05-31
120_LAZIO | M6C1I1.3 Ospedali di Comunità (OdC) | G97H21034850006 | Ristrutturazione | ROMA | MONTEROTONDO | VIA BRUNO BUOZZI | Verbale di consegna dei lavori | 2025-06-03 | 2026-05-31
120_LAZIO | M6C1I1.3 Ospedali di Comunità (OdC) | G97H21034830006 | Ristrutturazione | ROMA | VALMONTONE | VIA PORTA NAPOLETANA 8 | Verbale di consegna dei lavori | 2025-01-20 | 2026-03-31
120_LAZIO | M6C1I1.3 Ospedali di Comunità (OdC) | G42C21000980006 | Ristrutturazione | ROMA | ZAGAROLO | VIA BORGO SAN MARTINO 3 | Verbale di consegna dei lavori | 10/02/202026 | 2026-02-28 | 2026-02-24

## PS DL 34
INTERVENTI DL 34/2020 SEPARAZIONE DELLE AREE COVID DEI PS/DEA
SOGGETTO ATTUATORE | DESCRIZIONE MISURA | CODICE INTERVENTO (es. PS-REG_COMUNE_NNN) | CUP | CODIFICA PS | SOGGETTO ATTUATORE | AZIENDA | DENOMINAZIONE STRUTTURA | STATO ATTUAZIONE INTERVENTO | DATA CONCLUSIONE/COLLAUDO PREVISTA | DATA CONCLUSIONE/COLLAUDO EFFETTIVA
120_LAZIO | M6C2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologica - SubInvestimento 1.1.1 – Digitalizzazione - Rafforzamento strutturale SSN (“progetti in essere” ex art. 2, DL 34/2020) | PS-LAZ_TIVOLI_445 | G37H20003620005 | 1200530001 | LAZIO | ASL ROMA 5 | OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA | CONCLUSO/COLLAUDATO | 2021-01-20 | 2021-09-30
120_LAZIO | M6C2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologica - SubInvestimento 1.1.1 – Digitalizzazione - Rafforzamento strutturale SSN (“progetti in essere” ex art. 2, DL 34/2020) | PS-LAZ_MONTEROTONDO_446 | G97H20003640005 | 1200490001 | LAZIO | ASL ROMA 5 | OSPEDALE SS GONFALONE | CONCLUSO/COLLAUDATO | 2021-07-19 | 2021-07-19
120_LAZIO | M6C2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologica - SubInvestimento 1.1.1 – Digitalizzazione - Rafforzamento strutturale SSN (“progetti in essere” ex art. 2, DL 34/2020) | PS-LAZ_SUBIACO_447 | G27H20004140005 | 1200520001 | LAZIO | ASL ROMA 5 | OSPEDALE A. ANGELUCCI | CONCLUSO/COLLAUDATO | 2020-12-11 | 2021-02-28
120_LAZIO | M6C2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologica - SubInvestimento 1.1.1 – Digitalizzazione - Rafforzamento strutturale SSN (“progetti in essere” ex art. 2, DL 34/2020) | PS-LAZ_COLLEFERRO_448 | G57H20002950005 | 1200460001 | LAZIO | ASL ROMA 5 | OSPEDALE L. PARODI DELFINO | CONCLUSO/COLLAUDATO | 2021-10-12 | 2022-11-30
120_LAZIO | M6C2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologica - SubInvestimento 1.1.1 – Digitalizzazione - Rafforzamento strutturale SSN (“progetti in essere” ex art. 2, DL 34/2020) | PS-LAZ_PALESTRINA_449 | G97H20003650005 | 1200510001 | LAZIO | ASL ROMA 5 | OSPEDALE CIVILE CONIUGI BERNARDINI | LAVORI IN CORSO | 2026-06-30

## GRANDI APPARECCHIAURE
GRANDI APPARECCHIATURE
SOGGETTO ATTUATORE | DESCRIZIONE MISURA | CUP | APPARECCHIATURA | PRESIDO OSPEDALIERO | UNITA' OPERATIVA | COMUNE | IMPORTO INTERVENTO
120_LAZIO | M6C2 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature | G99J21014600006 | TOMOGRAFI ASSIALI COMPUTERIZZATI | MONTEROTONDO | UOC RADIOLOGIA | MONTEROTONDO | 548504.1
120_LAZIO | M6C2 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature | G39J21025420006 | ANGIOGRAFO CARDOLOGICO | TIVOLI | UOC EMODINAMICA | TIVOLI | 608000
120_LAZIO | M6C2 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature | G59J21015550006 | ECOTOMOGRAFO MULTIDISCIPLINARE | COLLEFERRO | UOC MEDICINA | COLLEFERRO | 29098.99
120_LAZIO | M6C2 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature | G59J21015560006 | ECOTOMOGRAFO MULTIDISCIPLINARE | COLLEFERRO | PRONTO SOCCORSO | COLLEFERRO | 29098.99
120_LAZIO | M6C2 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature | G99J21014610006 | ECOTOMOGRAFO MULTIDISCIPLINARE | MONTEROTONDO | UOC RADIOLOGIA | MONTEROTONDO | 47499.23
120_LAZIO | M6C2 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature | G59J21015570006 | EOTOMOGRAFO CARDIOLOGICO 3D | COLLEFERRO | UOC CARDIOLOGIA/UTIC | COLLEFERRO | 69333.04
120_LAZIO | M6C2 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature | G29J21016970006 | EOTOMOGRAFO CARDIOLOGICO 3D | SUBIACO | UOC CARDIOLOGIA | SUBIACO | 69333.04
120_LAZIO | M6C2 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature | G99J21014620006 | EOTOMOGRAFO CARDIOLOGICO 3D | PALESTRINA | AMBULATORIO CARDIOLOGIA | PALESTRINA | 69333.04
120_LAZIO | M6C2 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature | G39J21025430006 | EOTOMOGRAFO CARDIOLOGICO 3D | TIVOLI | AMBULATORIO GINECOLOGIA | TIVOLI | 32151.33
120_LAZIO | M6C2 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature | G39J21025440006 | EOTOMOGRAFO CARDIOLOGICO 3D | TIVOLI | UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA | TIVOLI | 32151.33
120_LAZIO | M6C2 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature | G99J21014630006 | EOTOMOGRAFO CARDIOLOGICO 3D | PALESTRINA | SALA PARTO | PALESTRINA | 32151.33
120_LAZIO | M6C2 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature | G19J21015580006 | TELECOMANDATI DIGITALI PER ESAME DI REPARTO | CASA DELLA SALUTE PALOMBARA SABINA | UOC RADIOLOGIA | PALOMBARA SABINA | 210479.6
120_LAZIO | M6C2 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature | G99J21014640006 | TELECOMANDATI DIGITALI PER ESAME DI REPARTO | PALESTRINA | UOC RADIOLOGIA | PALESTRINA | 169975.6
120_LAZIO | M6C2 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature | G99J21014650006 | TELECOMANDATI DIGITALI PER ESAME DI REPARTO | MONTEROTONDO | UOC RADIOLOGIA | MONTEROTONDO | 210479.6
120_LAZIO | M6C2 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature | G29J21016980006 | TELECOMANDATI DIGITALI PER ESAME DI REPARTO | SUBIACO | UOC RADIOLOGIA | SUBIACO | 381361.1
120_LAZIO | M6C2 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature | G34E24000290006 | ECOTOMOGRAFI CARDIOLOGICI 3D | TIVOLI | EMODINAMICA/CARDIOLOGICA | TIVOLI | 65569.95
120_LAZIO | M6C2 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature | G34E24000300006 | ECOTOMOGRAFI CARDIOLOGICI 3D | TIVOLI | EMODINAMICA/CARDIOLOGICA | TIVOLI | 65569.95
120_LAZIO | M6C2 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature | G34E24000310006 | ECOTOMOGRAFI MULTIDISCIPLINARI | TIVOLI | DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | TIVOLI | 65569.95
120_LAZIO | M6C2 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature | G34E24000320006 | ECOTOMOGRAFI MULTIDISCIPLINARI | TIVOLI | DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | TIVOLI | 65569.95
120_LAZIO | M6C2 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature | G54E24000020006 | ECOTOMOGRAFI MULTIDISCIPLINARI | COLLEFERRO | DISTRETTO SANITARIO | COLLEFERRO | 65569.95

## DIGITALIZZAZIONE DEA
DIGITALIZZAZIONE DEA
SOGGETTO ATTUATORE | DESCRIZIONE MISURA | CUP | TITOLO PROGETTO | PRESIDIO OSPEDALIERO | DEA I/II LIVELLO | COMUNE | IMPORTO INTERVENTO
120_LAZIO | M6C2 Investimento 1.1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero DIGITALIZZAZIONE DEA | G39J21025560006 | Postazioni (harware) | San Giovanni Evangelista | DEA I | Tivoli | 634084.14
120_LAZIO | M6C2 Investimento 1.1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero DIGITALIZZAZIONE DEA | G39J21025570006 | Sviluppo App mobile e servizi online per la fruizione di servizi e informazioni al cittadino | San Giovanni Evangelista | DEA I | Tivoli | 282435.01
120_LAZIO | M6C2 Investimento 1.1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero DIGITALIZZAZIONE DEA | G39J21025580006 | Servizi di sviluppo dell'interoperabilità dei dati sanitari | San Giovanni Evangelista | DEA I | Tivoli | 461988.78
120_LAZIO | M6C2 Investimento 1.1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero DIGITALIZZAZIONE DEA | G39J21025590006 | Cablagio LAN e WI-FI | San Giovanni Evangelista | DEA I | Tivoli | 922373.28
120_LAZIO | M6C2 Investimento 1.1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero DIGITALIZZAZIONE DEA | G34E22000510006 | Licenze d'uso (software e hardware) per le tecnologie della categoria postazioni | San Giovanni Evangelista | DEA I | Tivoli | 356679.04
120_LAZIO | M6C2 Investimento 1.1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero DIGITALIZZAZIONE DEA | G35F23000280006 | Implementazione piattaforme di acquisizione consensi informatici e privacy | San Giovanni Evangelista | DEA I | Tivoli | 615000
120_LAZIO | M6C2 Investimento 1.1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero DIGITALIZZAZIONE DEA | G35F23000290006 | Repository | San Giovanni Evangelista | DEA I | Tivoli | 250000
120_LAZIO | M6C2 Investimento 1.1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero DIGITALIZZAZIONE DEA | G35F23000300006 | Hardware per acquisizione consensi informati e privacy | San Giovanni Evangelista | DEA I | Tivoli | 60000
120_LAZIO | M6C2 Investimento 1.1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero DIGITALIZZAZIONE DEA | G35F23000270006 | ADT | San Giovanni Evangelista | DEA I | Tivoli | 297000
120_LAZIO | M6C2 Investimento 1.1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero DIGITALIZZAZIONE DEA | G35F23000370006 | LIS | San Giovanni Evangelista | DEA I | Tivoli | 450000